## 财政预算绩效评价经费
附件2：
区本级项目支出绩效自评表
（2022年度）
单位:花溪区财政局（本级）
项目名称 |  |  | 财政预算绩效评价经费
主管部门及代码 |  |  |  |  | 实施单位
项目资金 （万元） |  |  | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（E） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 90 | 97.87 | 97.87 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 财政拨款 | 90 | 97.87 | 97.87 |  | — | — | —
|  |  | 其中：上级补助 |  |  |  |  | — | — | —
|  |  | 本级安排 | 90 | 97.87 | 97.87 |  | — | — | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成花溪区2020年财政资金的绩效评价工作 |  |  |  | 较好的完成了花溪区2021年财政资金绩效评价工作
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 （50分） | 数量 | 绩效评价单位数量 | 69个 | 68个 | 10 | 9.5 | 一家单位为涉密单位
|  |  | 评价项目个数 | 44个 | 35个 | 10 | 10 | 实际完成35个项目，部分项目涉及经开区，做合并绩效评价
|  | 质量 | 部门绩效意识 | 增强 | 增强 | 10 | 10
|  |  | 部门预算编制质量 | 提高 | 提高 | 10 | 10
|  | 时效 | 完成初稿时间 | 2021年10月16日 | 2021年10月16日 | 5 | 5
|  |  | 成果验收时间 | 2022年 成本指标 | 2022年 成本指标 | 3 | 3
|  | 成本 | 项目或定额成本控制率 | 100% | 100% | 2 | 2
| 效益指标 （30分） | 经济效益 | 财政资金使用效率 | 提高 | 提高 | 10 | 10
|  | 社会效益 | 财政资金 | 有效配置 | 有效配置 | 10 | 10
|  |  | 预算编制 | 科学合理 | 科学合理 | 10 | 10
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度 | 社会满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10
总 分 | [5 empty] | 100 | 99.5
绩效 结论 | 预算执行情况较好，较好的完成预算绩效评价工作经费
联系人：
注： 1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用“实际完成值（B）/年度指标值（A）×该指标分值”；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用“年度指标值（A）/实际完成值（（B）×该指标分值”。 4.定性指标根据指标完成情况分为：“达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照该指标对应分值区间100-80% （含）、80-50% （含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 信息化系统运转与维护经费
附件2：
区本级项目支出绩效自评表
（2022年度）
单位:花溪区财政局（本级）
项目名称 |  |  | 信息化系统运转与维护经费
主管部门及代码 |  |  |  |  | 实施单位
项目资金 （万元） |  |  | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（E） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 104.5 | 59.83 | 53.83 |  | 10 | 89.97% | 9
|  |  | 财政拨款 | 104.5 | 59.83 | 53.83 |  | — | — | —
|  |  | 其中：上级补助 |  |  |  |  | — | — | —
|  |  | 本级安排 | 104.5 | 59.83 | 53.83 |  | — | — | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 财政业务系统运行维护费、保障财政工作的正常开展。 |  |  |  | 保障了财政局业务系统的正常运转
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 （50分） | 数量 | 维护政府采购平台数量 | ≥2个 | ≥2个 | 2 | 2
|  |  | 维护地方债务平台数量 | ≥2个 | ≥2个 | 3 | 3
|  |  | 预算一体化平台服务单位数量 | 173家单位 | 173家单位 | 5 | 5
|  |  | 电子凭证库和人行前置系统 | 2个 | 2个 | 2 | 2
|  |  | 非税收入收缴电子系统维护 | 1个 | 1个 | 2 | 2
|  |  | 非税收入收缴电子化端口连接个数 | 2个 | 2个 | 1 | 1
|  | 质量 | 维护达标率 | ≥80% | ≥80% | 5 | 5
|  |  | 非税收入收缴方形 | 规范 | 规范 | 5 | 5
|  |  | 系统保障 | 保障电子凭证库系统和人行前置系统运转有序、高效运转 | 保障电子凭证库系统和人行前置系统运转有序、高效运转 | 5 | 5
|  | 时效 | 响应时间 | ≤1小时 | ≤1小时 | 2 | 2
|  |  | 项目期限 | 2年 | 2年 | 2 | 2
|  |  | 成果验收时间 | 2022年 | 2022年 | 2 | 2
|  |  | 支付时效 | 按年度支付 | 按年度支付 | 2 | 2
|  |  | 非税收入缴库时限 | ≤5工作日 | ≤5工作日 | 2 | 2
|  | 成本 | 项目或定额成本控制率 | 100% | 100% | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益 | 系统正常运转 | 财政系统的正常有序运行将对当地经济的发展产生积极的推动作用 | 财政系统的正常有序运行将对当地经济的发展产生积极的推动作用 | 2.5 | 2.5
|  |  | 通过该平台申请专债项目 | ≥10 | ≥10 | 2.5 | 2.5
|  |  | 协议供货平台成交单数 | ≥200 | ≥200 | 2.5 | 2.5
|  |  | 协议供货平台成交金额 | ≥500 | ≥500 | 2.5 | 2.5
|  | 社会效益 | 推动社会发展 | 推行电子化支付方式，实行无纸化流程。 | 推行电子化支付方式，实行无纸化流程。 | 10 | 10
|  | 可持续影响 | 对系统的长效影响 | ≥2年 | ≥2年 | 2.5 | 2.5
|  |  | 长期影响 | 将有利于财政工作的有序、高效开展 | 将有利于财政工作的有序、高效开展 | 2.5 | 2.5
|  |  | 财政资金 | 有效配置 | 有效配置 | 2.5 | 2.5
|  |  | 非税收入收缴管理 | 规范、安全 | 规范、安全 | 2.5 | 2.5
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度 | 使用人 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10
总 分 | [5 empty] | 100 | 99
绩效 结论 | 预算执行率较好
联系人：
注： 1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用“实际完成值（B）/年度指标值（A）×该指标分值”；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用“年度指标值（A）/实际完成值（（B）×该指标分值”。 4.定性指标根据指标完成情况分为：“达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照该指标对应分值区间100-80% （含）、80-50% （含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。