## 项目一
项目支出绩效目标自评表
（2,022年度）
单位（盖章）： | [7 empty] | 填报日期：2023.10.27
2022年度项目支出绩效自评表
项目名称 |  |  | 司法所规范化建设
主管部门及代码 |  |  | 贵阳市花溪区司法局 |  | 实施单位 | 贵阳市花溪区司法局
项目资金 （元） |  |  | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（E） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 1200000 | 1054592.8 |  | 10 | 87.88% | 8
|  |  | 财政拨款 |  | 1200000 | 1054592.8 |  | — | — | —
|  |  | 其中：上级补助 |  |  |  |  | — | — | —
|  |  | 本级安排 |  | 1200000 | 1054592.8 |  | — | — | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 按照2022年贵阳市、贵安新区为民办“十件实事”拟办项目安排，在便民服务方面，完成15分钟生活圈司法所建设，建成达标司法所6个，便于为群众开展社区矫正、安置帮教、人民调解、法律援助、法律解答咨询等业务工作。 |  |  |  | 项目实施基本完成，有效地执行《贵阳市“一圈两场三改”司法行政系统工作方案》，确保司法所建设与十五分钟生活圈建设同步完成、高度融合，涉及阳光司法所、清溪司法所、贵筑司法所、溪北司法所、青岩司法所、石板司法所6个司法所“一圈两场三改”和为民办实事项目于2022年12月底完成竣工验收。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 数量1：建成达标司法所 | 6个 | 项目建设完成了阳光司法所、贵筑司法所、清溪司法所、溪北司法所、青岩司法所、石板司法所等6个司法所的建设 | 5 | 5
|  |  | 数量1：每个司法所总面积 | ≥80平方米 | 每个司法所总面积均超过80㎡ | 3 | 3
|  |  | 数量1：每个司法所调解学习室面积 | ≥25平方米 | 每个司法所调解学习室面积等于或超过25㎡ | 3 | 3
|  |  | 数量1：每个司法所档案室面积 | ≥20平方米 | 每个司法所档案室面积等于或超过20㎡ | 3 | 3
|  |  | 数量1：每个司法所公共法律服务接待室面积 | ≥20平方米 | 每个司法所公共法律服务接待室面积等于或超过20㎡ | 3 | 3
|  |  | 数量2：每个司法所办公室面积 | ≥15平方米 | 每个司法所办公室面积等于或超过15㎡ | 3 | 3
|  | 质量指标 | 质量1：装修及设备采购 | 符合达标司法所及提升司法所建设；业务用房至少4间，并配齐办公设备 | 每个司法所均满足业务用房4间的标准，并配备相应的办公设备。 | 5 | 5
|  |  | 质量2：配置要求 | 业务用房内部按规定悬挂标识、标牌。家属远程视频会见背景（蓝底白字+司法徽章，**区司法局**司法所远程视频会见室），人民调解的相关规章制度、标识社区矫正人员、安置帮教人员、人民调解、其他工作档案分柜摆放；档案柜为铁皮柜；档案室安装铁门铁窗 | 6个司法所业务用房内部均按规定悬挂标识、标牌；家属远程视频会见背景，人民调解的相关规章制度、标识社区矫正人员、安置帮教人员、人民调解、其他工作档案分柜摆放；档案柜为铁皮柜；档案室安装铁门铁窗。 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 时效1：完成时间 | 2022年12月底完成 | 2022年12月30日通过项目整体验收，验收后项目已投入运营 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 成本1：项目或定额成本控制率 | 100% | 全年执行项目支出105.46万元，控制在预算之内 | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 社会效益1：便民服务 | 完成15分钟生活圈司法所建设，便于为群众开展社区矫正、安置帮教、人民调解、法律援助、法律解答咨询等业务工作 | 促进司法行政业务良性发展完成15分钟生活圈司法所建设，便于为群众开展社区矫正、安置帮教、人民调解、法律援助、法律解答咨询等业务工作， | 15 | 15
|  |  | 社会效益2：促进司法行政业务良性发展 | 能够为群众提供方便、快捷、优质的司法行政法律服务 | 项目的建设，为群众提供方便、快捷、优质的司法行政法律服务 | 15 | 15
| 满意度指标 （10分） | 满意度指标 | 服务对象满意度1：司法行政满意度 | ≥90% | 全年未收到社会公众、案件办理人员、12348热线，贵州法律网等对司法行政工作的投诉，满意度自评100% | 10 | 10
总 分 | [5 empty] | 100 | 98
自评结论 | 项目实施基本完成

## 项目二
项目支出绩效目标自评表
（2,022年度）
单位（盖章）： | [7 empty] | 填报日期：2023.10.27
2022年度项目支出绩效自评表
项目名称 |  |  | （贵安）司法所规范化建设
主管部门及代码 |  |  | 贵阳市花溪区司法局 |  | 实施单位 | 贵阳市花溪区司法局
项目资金 （元） |  |  | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（E） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 1500000 | 815201.6 |  | 10 | 54.35% | 5
|  |  | 财政拨款 |  | 1500000 | 815201.6 |  | — | — | —
|  |  | 其中：上级补助 |  |  |  |  | — | — | —
|  |  | 本级安排 |  | 1500000 | 815201.6 |  | — | — | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 按照2022年贵阳市、贵安新区为民办“十件实事”拟办项目安排，在便民服务方面，完成15分钟生活圈司法所建设，建成达标司法所6个，便于为群众开展社区矫正、安置帮教、人民调解、法律援助、法律解答咨询等业务工作。 |  |  |  | 项目实施基本完成，有效地执行《贵阳市“一圈两场三改”司法行政系统工作方案》，确保司法所建设与十五分钟生活圈建设同步完成、高度融合，涉及湖潮司法所、党武司法所、马场司法所3个司法所“一圈两场三改”和为民办实事项目，2022年已全部投入使用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 数量1：建成达标司法所 | 6个 | 项目建设完成了湖潮司法所、党武司法所、马场司法所3个司法所的建设 | 5 | 5
|  |  | 数量1：每个司法所总面积 | ≥80平方米 | 每个司法所总面积均超过80㎡ | 3 | 3
|  |  | 数量1：每个司法所调解学习室面积 | ≥25平方米 | 每个司法所调解学习室面积等于或超过25㎡ | 3 | 3
|  |  | 数量1：每个司法所档案室面积 | ≥20平方米 | 每个司法所档案室面积等于或超过20㎡ | 3 | 3
|  |  | 数量1：每个司法所公共法律服务接待室面积 | ≥20平方米 | 每个司法所公共法律服务接待室面积等于或超过20㎡ | 3 | 3
|  |  | 数量2：每个司法所办公室面积 | ≥15平方米 | 每个司法所办公室面积等于或超过15㎡ | 3 | 3
|  | 质量指标 | 质量1：装修及设备采购 | 符合达标司法所及提升司法所建设；业务用房至少4间，并配齐办公设备 | 每个司法所均满足业务用房4间的标准，并配备相应的办公设备。 | 5 | 5
|  |  | 质量2：配置要求 | 业务用房内部按规定悬挂标识、标牌。家属远程视频会见背景（蓝底白字+司法徽章，**区司法局**司法所远程视频会见室），人民调解的相关规章制度、标识社区矫正人员、安置帮教人员、人民调解、其他工作档案分柜摆放；档案柜为铁皮柜；档案室安装铁门铁窗 | 3个司法所业务用房内部均按规定悬挂标识、标牌；家属远程视频会见背景，人民调解的相关规章制度、标识社区矫正人员、安置帮教人员、人民调解、其他工作档案分柜摆放；档案柜为铁皮柜；档案室安装铁门铁窗。 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 时效1：完成时间 | 2022年12月底完成 | 2022年项目整体验收，验收后项目已投入运营 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 成本1：项目或定额成本控制率 | 100% | 全年执行项目支出181.52万元，控制在预算之内 | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 社会效益1：便民服务 | 完成15分钟生活圈司法所建设，便于为群众开展社区矫正、安置帮教、人民调解、法律援助、法律解答咨询等业务工作 | 促进司法行政业务良性发展完成15分钟生活圈司法所建设，便于为群众开展社区矫正、安置帮教、人民调解、法律援助、法律解答咨询等业务工作， | 15 | 15
|  |  | 社会效益2：促进司法行政业务良性发展 | 能够为群众提供方便、快捷、优质的司法行政法律服务 | 项目的建设，为群众提供方便、快捷、优质的司法行政法律服务 | 15 | 15
| 满意度指标 （10分） | 满意度指标 | 服务对象满意度1：司法行政满意度 | ≥90% | 全年未收到社会公众、案件办理人员、12348热线，贵州法律网等对司法行政工作的投诉，满意度自评100% | 10 | 10
总 分 | [5 empty] | 100 | 95
自评结论 | 项目实施基本完成