## 表1-1 新增地方政府一般债券情况表
0 | DEBT_T_XXGK_CXZQSY | AND T.AD_CODE_GK=52 AND T.SET_YEAR_GK=2020 AND T.ZWLB_ID=01 | 债券存续期公开
0 | AD_CODE_GK#52 | AD_CODE#52 | SET_YEAR_GK#2020 | ad_name#52 贵州省 | ZWLB_ID#01
0 | ZQ_NAME# | ZQ_CODE# |  | FXGM_AMT# | FX_DATE# | ZQ_RATE# | ZQQX_NAME# | XMZTZ# | XMZTZ_ZQZJ# | XMYTZ# | XMYTZ_ZQZJ# | REMARK# | set_year# | ZQ_ID# | ZQQX_ID#
0 | 表1-1
0 | 2020年--2021年末贵阳市花溪区发行的新增地方政府一般债券情况表
0 | 填报单位：贵阳市花溪区水务管理局 | [10 empty] | 单位：亿元
0 |  | 债券基本信息 | [5 empty] | 债券项目总投资 |  | 债券项目已实现投资 |  | 备注
0 | 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 项目涉及债券规模 | 发行时间（年/月/日） | 债券利率(%) | 债券期限 |  | 其中：债券资金安排 |  | 其中：债券资金安排
| 2021年贵州省政府一般债券（一期） | 2105679 | 一般债券 | 0.09 | 2021-08-16 | 3.12 | 10年 | 0.155 | 0.09 | 0.09 | 0.09
注：本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开，反映截至上年末一般债券及项目信息。

## 表1-2新增地方政府一般债券资金收支情况表
0 | DEBT_T_XXGK_CXSRZC | AND T.AD_CODE_GK=52 AND T.SET_YEAR_GK=2020 AND T.ZWLB_ID='01'
0 | AD_CODE_GK#52 | AD_CODE#52 | SET_YEAR_GK#2020 | AD_NAME#52 贵州省 | SET_YEAR#2020 | ZWLB_ID#01
0 |  | ZQ_NAME# | SR_AMT# | GNFL_NAME# | ZC_AMT# | GNFL_CODE# | GNFL_CODE#
0 | 表1-2
0 | 2020年--2021年末贵阳市花溪区发行的新增地方政府一般债券资金收支情况表
0 | 填报单位：贵阳市花溪区水务管理局 |  |  |  | 单位：亿元
0 | 序号 | 2020年--2021年末新增一般债券资金收入 |  | 2020年--2021年末新增一般债券资金安排的支出
0 |  | 债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额
0 | 合计 |  | 0.09 |  | 0.09
|  | 2021年贵州省政府一般债券（一期） | 0.09 | 211节能环保支出 | 0.09

## 表1-3新增地方政府债券存续期公开情况表
表1-3
2020年--2021年末贵阳市花溪区发行的新增地方政府债券存续期公开情况表
填报单位：贵阳市花溪区水务管理局 | [5 empty] | 单位：亿元
序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 债券类型 | 债券额度 | 建设进度及运营情况 | 备注
合计 |  | 0.155 |  | 0.09
1 | 花溪区石板镇蔡冲片区污水收集整治工程 | 0.066 | 一般债券 | 0.05 | DN300波纹管共计约1323米，全部埋设完成，路面恢复完成；DN400波纹管共计约300米，全部埋设完成，路面恢复完成；DN500PE管（蔡冲大沟）长约800米，已全部完成安装并已混凝土浇筑300米；泵站集水井基础已浇筑完成，罐体已放置安装完成，泵站用电已接通并正常运行排水;
2 | 洛平大沟污染综合治理项目 | 0.034 | 一般债券 | 0.03 | 完成新建DN600管道约205米；新建DN1000管道约460米。完成新建检查井21座，目前管道已通水。剩余水利附属设施工程预计7月底完成。
3 | 城镇污水提质增效工作石板隆昌污水治理工程 | 0.055 | 一般债券 | 0.01 | 项目一阶段已完成的工作内容为中心城区花溪污水处理厂范围内截污主管整治、麻提河污水处理厂花溪段截污主管治理；隆昌污水处理厂及石板二村暗涵、孟关五星村排水沟、牛郎关排水沟（麻提河上游）、石板农贸市场排水沟等的污水提质增效工作，正在进行石板园区污水提质增效工作。
注：本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开，反映截至上年末一般债券项目信息。