## 项目一
项目支出绩效目标自评表
（2022年度）
2022年度项目支出绩效自评表
项目名称 |  |  | 贵阳市财政局关于2022年4月花溪区GD(22)001号地块土地开发成本的通知
主管部门及代码 |  |  | 贵阳市花溪区住房和城乡建设局 901004211 |  | 实施单位 | 贵阳市花溪区房屋征收服务中心 901004211105
项目资金 （元） |  |  | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（E） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 0 | 307984754.24 | 307984754.24 |  | 10 | 10
|  |  | 财政拨款 | 0 | 307984754.24 | 307984754.24 |  | — | — | —
|  |  | 其中：上级补助 | 0 | 307984754.24 | 307984754.24 |  | — | — | —
|  |  | 本级安排 |  |  |  |  | — | — | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 在规定时限内，依据项目征收方案，完成项目红线内阶段性房屋征收工作。 1、依据征收补偿方案，按时完成本阶段区域内的房屋征收补偿工作； 2、通过对项目红线内房屋的征收工作，为地块的规划、开发、利用创造必要前提。 |  |  |  | 1、依据项目征收方案，较好完成项目红线内阶段性房屋征收工作。 2、通过对项目红线内房屋的征收工作，较好地为地块的规划、开发、利用创造了必要前提。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 红线房屋内房屋征收完成度 | 612330.31㎡ | 低于612330.31㎡ | 10 | 8 | 本阶段的征收任务已初步完成。下一阶段的征收资金暂未到位，未完成摸底面积612330.31㎡的整体征收。
|  | 质量指标 | 红线内房屋房屋征收完成度 | ≥90% | 低于90% | 10 | 8 | 本阶段的征收任务已初步完成。下一阶段的征收资金暂未到位，未完成项目红线范围内的整体征收。
|  | 时效指标 | 是否在预定时间内完成项目房屋征收工作 | 在规定时效内完成项目房屋征收 | 在规定时限，阶段性完成了部分房屋征收工作 | 15 | 13 | 本阶段的征收任务已初步完成。下一阶段的征收资金暂未到位，后续将继续开展本项征收工作。
|  | 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | 100% | 100% | 15 | 15
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 对征收区域内社会经济发展的作用 | 为征收区域内发展创造条件 | 为征收区域内发展创造条件 | 30 | 28 | 下一阶段资金的相对滞后，一定程度影响了房屋征收工作的进度，延缓了对征收区域内社会经济发展的推动作用。
| 满意度指标 （10分） | 满意度指标 | 被征收对象的满意度 | 确保被征收人对项目征收整体满意 | 大部分相对满意 | 10 | 6 | 由于下一阶段资金未完全足额到位的原因，少部分已签约的被征收人资金兑付相对缓慢，沟通工作有待进一步加强。
总 分 | [5 empty] | 100 | 88
自评结论 | 阶段性工作任务已初步完成，下一阶段工作待资金到位后，完成绩效目标剩余任务。

## 项目二
项目支出绩效目标自评表
（2022年度）
2022年度项目支出绩效自评表
项目名称 |  |  | 征收局业务工作经费
主管部门及代码 |  |  | 贵阳市花溪区住房和城乡建设局 901004211 |  | 实施单位 | 贵阳市花溪区房屋征收服务中心 901004211105
项目资金 （元） |  |  | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（E） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 800000 | 800000 | 800000 |  | 10 | 10 | 10
|  |  | 财政拨款 | 800000 | 800000 | 800000 |  | — | — | —
|  |  | 其中：上级补助 |  |  |  |  | — | — | —
|  |  | 本级安排 | 800000 | 80 | 800000 |  | — | — | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 及时、足额支付聘用人员经费及办公业务经费，确保单位正常运转，以更好履行单位房屋征收的工作职责。 目标一：满足我局31名聘用及返聘人员2022年度部分经费支出； 目标二：购买部分办公用品，确保单位正常运转。 |  |  |  | 较为及时、足额地支付了单位聘用人员经费及办公业务经费，为单位正常运转、更好履行单位房屋征收的工作职责提供了保障。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 聘用人员数量 | 31人 | 30人 | 10 | 9 | 期间个别聘用人员因自身原因辞职
|  | 质量指标 | 支付合规性 | 是否合规 | 合规 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 项目完成时限 | 12月 | 12月 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | 100% | 100% | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 经费支出对更好履职的作用 | 有助于更好履行部门职能 | 有助于更好履行部门职能 | 30 | 27 | 聘用人员工作责任心、创造力、履职能力未充分释放、存在提升空间，
| 满意度指标 （10分） | 满意度指标 | 支付对象满意度评价 | 支付对象是否满意 | 较为满意 | 10 | 8 | 个别月份工资发放、办公费用支付时间因内部程序原因轻微延迟；
总 分 | [5 empty] | 100 | 94
自评结论 | 总体上看，单位较好完成了项目年初制定的绩效目标。