## 项目一
项目支出绩效目标自评表
（2,022年度）
单位（盖章）： | [7 empty] | 填报日期：
2022年度项目支出绩效自评表
项目名称 |  |  | 花溪区2021年度全国国土变更调查
主管部门及代码 |  |  |  |  | 实施单位
项目资金 （元） |  |  | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（E） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 45 | 45 | 44.85 |  | 10
|  |  | 财政拨款 | 45 | 45 | 44.85 |  | — | — | —
|  |  | 其中：上级补助 |  |  |  |  | — | — | —
|  |  | 本级安排 | 45 | 45 | 44.85 |  | — | — | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 花溪区2021年度全国国土变更调查 |  |  |  | 花溪区2021年度全国国土变更调查
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 面积 | 96415.61公顷 | 96415.61公顷 | 15 | 15
数量2
|  | 质量指标 | 通过国务院验收 | 通过 | 通过 | 15 | 15
质量2
|  | 时效指标 | 完成时限（月） | 12 | 12 | 10 | 10
时效2
|  | 成本指标 | 预算成本（万元） | 45 | 44.85 | 10 | 10
成本2
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 经济效益1
经济效益2
|  | 社会效益指标 | 社会效益1
社会效益2
|  | 生态效益指标 | 生态效益1
生态效益2
|  | 可持续影响指标 | 有利于土地利用结构优化与集约利用 | 显著 | 显著 | 15 | 15
|  |  | 提高土地利用效率 | 显著 | 显著 | 15 | 15
| 满意度指标 （10分） | 满意度指标 | 服务对象满意度1 | ≥90 | ≥95 | 10 | 10
服务对象满意度2
总 分 | [5 empty] | 100 | 100
自评结论 | 达到预期指标

## 项目二
项目支出绩效目标自评表
（2,022年度）
单位（盖章）： | [7 empty] | 填报日期：
2022年度项目支出绩效自评表
项目名称 |  |  | 花溪区建设项目使用林地占一补一储备库（三期）
主管部门及代码 |  |  |  |  | 实施单位
项目资金 （元） |  |  | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（E） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 750000 | 740000 | 740000 |  | 10
|  |  | 财政拨款 |  |  |  |  | — | — | —
|  |  | 其中：上级补助 |  |  |  |  | — | — | —
|  |  | 本级安排 | 750000 | 740000 | 740000 |  | — | — | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 建设项目使用林地占一补一储备库（三期） |  |  |  | 完成占一补一指标储备库5202.7亩（三期）
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 完成面积(亩） | 5000 | 5202 | 15 | 15
数量2
|  | 质量指标 | 通过市级验收(亩） | 5000 | 5202 | 15 | 15
质量2
|  | 时效指标 | 完成时限月≤ | 12 | 11 | 10 | 10
时效2
|  | 成本指标 | 预算成本（万元）≤ | 75 | 74 | 10 | 10
成本2
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 经济效益1
经济效益2
|  | 社会效益指标 | 社会效益1
社会效益2
|  | 生态效益指标 | 生态效益1
生态效益2
|  | 可持续影响指标 | 有利于森林资源保护 | 显著 | 显著 | 30 | 30
可持续影响2
| 满意度指标 （10分） | 满意度指标 | 服务对象满意度1 | 90≥ | 95 | 10 | 10
服务对象满意度2
总 分 | [5 empty] | 100 | 100
自评结论 | 达到预期指标

## 项目三
项目支出绩效目标自评表
（2,022年度）
单位（盖章）： | [7 empty] | 填报日期：
2022年度项目支出绩效自评表
项目名称 |  |  | 孟关林场经费
主管部门及代码 |  |  |  |  | 实施单位 | 贵阳市花溪区孟关国有林场
项目资金 （元） |  |  | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（E） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 30 | 30 | 30 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 财政拨款 | 30 | 30 | 30 |  | — | — | —
|  |  | 其中：上级补助 |  |  |  |  | — | — | —
|  |  | 本级安排 | 30 | 30 | 30 |  | — | — | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 孟关林场经费 |  |  |  | 孟关林场经费
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 实际完成率 | ≤100完成 | ≤100完成 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 质量达标率 | ≤100完成 | ≤100完成 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 完成时限（月） | 12 | 12 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 预算成本（万元） | 30 | 30 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 社会效益 | 维持单位基本运转 | 维持单位基本运转 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 生态环境效益 | 有效保护生态 | 有效保护生态 | 10 | 10
| 满意度指标 （10分） | 满意度指标 | 服务对象满意度1 | 满意 | 满意 | 10 | 10
总 分 | [5 empty] | 100 | 100
自评结论 | 达到预期指标