## 项目信息_1
花溪区2021年财政资金项目计划表
序号 | 项目类型 | 项目子类型 | 项目编号 | 项目名称 | 项目地点 | 项目预算总投资（万元） | 项目状态 | 规划年度 | 是否纳入年度项目实施计划 | 是否资产收益扶贫 | 是否增加村集体经济收入 | 是否易地扶贫搬迁后扶项目 | 项目批复时间 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 实际开工日期 | 实际完工日期 | 是否招投标 | 决算方式 | 决算时间 | 决算金额(万元) | 结余金额(万元) | 验收时间 | 验收部门 | 已报账金额(万元) | 其中:专项资金(万元) | 其中:涉农整合(万元) | 公开方式 | 是否形成可固化资产 | 同步搬迁户数 | 同步搬迁人数
1 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5500001286981010 | 花溪区_产业项目_花溪区高坡乡2021年农业产业帮扶项目 | 高坡乡 | 97.76 | 项目实施 | 2021 | 是 | 否 | 否 | 0 | 20210705 | 20210705 | 20211130 | 20210705 | 20211103 | 否 | 竣工决算 | 20211103 | 97.6638 | 0.1 | 20211103 | 本级扶贫部门 | 97.6638 | 97.6638 | 0 | 村务公开栏 | 否
2 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5500001286988220 | 花溪区_产业项目_花溪区燕楼镇2020年商品猪养殖扶贫项目 | 燕楼镇 | 15.56 | 项目实施 | 2021 | 是 | 否 | 否 | 0 | 20210705 | 20210712 | 20211231 | 20210713 |  | 否 | [9 empty] | 村务公开栏,网站 | 否
3 | 产业项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 5500001287107650 | 花溪区_产业项目_青岩镇2021年摆早龙杠坡至五组老提灌站机耕道建设（巩固拓展资金） | 青岩镇 | 39.5 | 项目实施 | 2021 | 是 | 否 | 否 | 0 | 20210705 | 20201012 | 20201231 | 20210617 | 20210820 | 否 | [6 empty] | 15.56 | 15.56 | 0 | 村务公开栏 | 否
4 | 产业项目 | 其他 | 5500001281902300 | 花溪区_产业项目_花溪区马铃乡2021年谷中村干沟组狗冲队至下冲排灌沟渠建设扶贫项目 | 马铃乡 | 99.1 | 项目实施 | 2021 | 是 | 否 | 否 | 0 | 20210617 | 20210618 | 20211231 | 20210618 | 20211231 | 否 | [6 empty] | 39.5 | 39.5 | 0 | 村务公开栏 | 是
5 | 产业项目 | 其他 | 5500001261178080 | 花溪区_产业项目_马铃乡马铃村革约片区毫沟组机耕道建设项目 | 马铃乡 | 45 | 项目实施 | 2021 | 是 | 否 | 否 | 0 | 20210108 | 20210108 | 20210731 | 20210108 | 20211110 | 否 | [6 empty] | 99 | 99 | 0 | 村务公开栏
6 | 产业项目 | 其他 | 5500001261310080 | 花溪区_产业项目_马铃乡凯坝村水井山组机耕道建设项目 | 马铃乡 | 35 | 项目实施 | 2021 | 是 | 否 | 否 | 0 | 20210118 | 20210201 | 20210730 | 20210301 | 20210601 | 否 | 竣工决算 | 20210624 | 44.2566 | 0.74 | 20210616 | 本级扶贫部门 | 44.2566 | 44.2566 | 0 | 村务公开栏 | 否
7 | 产业项目 | 其他 | 5500001261310190 | 花溪区_产业项目_花溪区青岩镇2021年摆早龙杠坡至五组老提灌站机耕道建设项目 | 青岩镇 | 66.1 | 项目实施 | 2021 | 是 | 否 | 否 | 0 | 20210118 | 20210201 | 20210730 | 20210301 | 20210530 | 否 | 竣工决算 | 20210624 | 33.9905 | 1.01 | 20210616 | 本级扶贫部门 | 33.9905 | 33.9905 | 0 | 村务公开栏 | 否
8 | 产业项目 | 其他 | 5500001261479700 | 花溪区_产业项目_花溪区燕楼镇2021年思惹村上坝至长冲小寨 机耕道建设项目 | 燕楼镇 | 59.2 | 项目实施 | 2021 | 是 | 否 | 否 | 0 | 20210108 | 20210108 | 20210630 | 20210108 | 20211103 | 否 | [6 empty] | 65 | 65 | 0 | 村务公开栏,网站 | 否
9 | 产业项目 | 其他 | 5500001261623930 | 花溪区_产业项目_花溪区燕楼镇2021年同心村虾儿洞至河边机耕道建设项目 | 燕楼镇 | 57.5 | 项目实施 | 2021 | 是 | 否 | 否 | 0 | 20210108 | 20210224 | 20210625 | 20210506 |  | 否 | [6 empty] | 48 | 48 | 0 | 村务公开栏 | 否
10 | 产业项目 | 其他 | 5500001262107940 | 花溪区_产业项目_花溪区燕楼镇2021年坝楼五组白竹山至蓑衣冲机耕道建设扶贫项目 | 燕楼镇 | 41.5 | 项目实施 | 2021 | 是 | 否 | 否 | 0 | 20210108 | 20210118 | 20210628 | 20210525 | 20210723 | 否 | 竣工决算 | 20210824 | 49.2845 | 8.22 | 20210822 | 本级扶贫部门,上级扶贫部门 | 49.2845 | 49.2845 | 0 | 村务公开栏,网站 | 否
11 | 产业项目 | 其他 | 5500001262108000 | 花溪区_产业项目_花溪区燕楼镇2021年坝楼村六组寨头至野陆井机耕道建设扶贫项目 | 燕楼镇 | 47.8 | 项目实施 | 2021 | 是 | 否 | 否 | 0 | 20210108 | 20210119 | 20210628 | 20210304 | 20210717 | 是 | 竣工决算 | 20210723 | 41.1743 | 0.33 | 20210717 | 本级扶贫部门,上级扶贫部门 | 41.1743 | 41.1743 | 0 | 村务公开栏 | 否
12 | 产业项目 | 其他 | 5500001262108040 | 花溪区_产业项目_花溪区高坡乡2021年平寨村四组山塘至苦蒿冲刺梨基地机耕道建设扶贫项目 | 高坡乡 | 64.8 | 项目实施 | 2021 | 是 | 否 | 否 | 0 | 20210108 | 20210119 | 20210629 | 20210304 | 20210717 | 是 | 竣工决算 | 20210723 | 47.3061 | 0.49 | 20210717 | 本级扶贫部门,上级扶贫部门 | 47.3061 | 47.3061 | 0 | 村务公开栏 | 否
13 | 产业项目 | 其他 | 5500001281712940 | 花溪区_产业项目_花溪区高坡乡2021年克里村一组至辣子冲机耕道建设扶贫项目 | 花溪区 | 47.8 | 项目实施 | 2021 | 是 | 否 | 否 | 0 | 20210610 | 20210610 | 20211130 | 20210610 | 20211102 | 否 | 竣工决算 | 20211112 | 58.6527 | 6.15 | 20211112 | 本级扶贫部门 | 50 | 50 | 0 | 村务公开栏 | 是
14 | 产业项目 | 其他 | 5500001281716070 | 花溪区_产业项目_花溪区高坡乡2021年龙云村龙云组组通至三组至藤子冲机耕道建设扶贫项目 | 高坡乡 | 49 | 项目实施 | 2021 | 是 | 否 | 否 | 0 | 20210610 | 20210610 | 20211130 | 20210610 | 20210928 | 否 | 竣工决算 | 20210928 | 47.59 | 0.21 | 20210928 | 本级扶贫部门 | 47 | 47 | 0 | 村务公开栏 | 是
15 | 产业项目 | 其他 | 5500001281719510 | 花溪区_产业项目_花溪区高坡乡2021年龙云村四组至三脚坡机耕道建设扶贫项目 | 高坡乡 | 49.5 | 项目实施 | 2021 | 是 | 否 | 否 | 0 | 20210610 | 20210610 | 20211130 | 20210610 | 20210928 | 否 | 竣工决算 | 20210928 | 48.5849 | 0.42 | 20210916 | 本级扶贫部门 | 38 | 38 | 0 | 村务公开栏 | 是
16 | 产业项目 | 其他 | 5500001281723170 | 花溪区_产业项目_花溪区青岩镇2021年优垦花卉生产示范基地温室建设项目 | 花溪区 | 199.6 | 项目实施 | 2021 | 是 | 否 | 否 | 0 | 20210610 | 20210610 | 20211130 | 20210610 | 20210928 | 否 | 竣工决算 | 20210928 | 49.1658 | 0.33 | 20210928 | 本级扶贫部门 | 39 | 39 | 0 | 村务公开栏 | 是
17 | 产业项目 | 其他 | 5500001281909240 | 花溪区_产业项目_花溪区黔陶乡2021年谷洒村机耕道建设扶贫项目 | 黔陶乡 | 49 | 项目实施 | 2021 | 是 | 是 | 否 | 0 | 20210508 | 20210509 | 20211231 | 20210509 | 20211231 | 否 | [6 empty] | 150 | 150 | 0 | 村务公开栏 | 是
18 | 产业项目 | 其他 | 5500001282722710 | 花溪区_产业项目_花溪区高坡乡2021年新安村大猴坝至四组芦笙基地机耕道建设扶贫项目（补助资金） | 高坡乡 | 15.5 | 项目实施 | 2021 | 是 | 否 | 否 | 0 | 20210610 | 20210616 | 20211231 | 20210616 | 20211208 | 否 | [6 empty] | 40 | 40 | 0 | 村务公开栏 | 否
19 | 产业项目 | 其他 | 5500001283026360 | 花溪区_产业项目_花溪区高坡乡2021年批林村三组至四组机耕道建设扶贫项目 | 高坡乡 | 49 | 项目实施 | 2021 | 是 | 否 | 否 | 0 | 20210108 | 20210108 | 20211130 | 20210108 | 20211108 | 否 | 竣工决算 | 20210928 | 15.5 | 15.5 | 20210928 | 本级扶贫部门 |  |  |  | 村务公开栏 | 是
20 | 产业项目 | 其他 | 5500001283026590 | 花溪区_产业项目_花溪区青岩镇龙井村特色产业园附属设施建设项目 | 龙井村 | 40 | 项目实施 | 2021 | 是 | 否 | 否 | 0 | 20210108 | 20210108 | 20211130 | 20210108 | 20210928 | 否 | 竣工决算 | 20210928 | 48.605 | 0.4 | 20210928 | 本级扶贫部门 | 40 | 40 | 0 | 村务公开栏 | 是
21 | 产业项目 | 其他 | 5500001283062680 | 花溪区_产业项目_花溪区马铃乡凯坝村金家寨辣椒基地生产便道建设项目(毛路开挖） | 马铃乡 | 10 | 项目实施 | 2021 | 是 | 否 | 否 | 0 | 20210512 | 20210707 | 20211130 | 20210707 | 20211015 | 否 | 竣工决算 | 20211027 | 38.8087 | 1.19 | 20211025 | 本级扶贫部门 | 38.8087 | 38.8087 | 0 | 村务公开栏,网站 | 是
22 | 产业项目 | 其他 | 5500001283068510 | 花溪区_产业项目_花溪区黔陶乡马场村通组路提升工程项目 | 黔陶乡 | 20 | 项目实施 | 2021 | 是 | 否 | 否 | 0 | 20210512 | 20210716 | 20211230 | 20210716 | 20211103 | 否 | 竣工决算 | 20211029 | 9.9077 | 0.09 | 20211026 | 本级扶贫部门 | 9.9077 | 9.9077 | 0 | 村务公开栏 | 否
23 | 产业项目 | 其他 | 5500001283071630 | 花溪区_产业项目_花溪区高坡乡2021年硐口桥边至笋子冲刺梨基地机耕道建设扶贫项目 | 高坡乡 | 47.8 | 项目实施 | 2021 | 是 | 否 | 否 | 0 | 20210512 | 20210720 | 20211230 | 20210720 | 20211007 | 否 | 竣工决算 | 20211025 | 19.5025 | 0.5 | 20211021 | 本级扶贫部门 | 19.5025 | 19.5025 | 0 | 村务公开栏 | 否
24 | 产业项目 | 其他 | 5500001286980390 | 花溪区_产业项目_花溪区高坡乡2021年新安村大猴坝至四组芦笋基地机耕道建设扶贫项目（市级资金） | 花溪区 | 31.3 | 项目实施 | 2021 | 是 | 否 | 否 | 0 | 20210108 | 20210108 | 20211130 | 20210108 | 20210728 | 否 | 竣工决算 | 20210928 | 47.51 | 0.29 |  |  | 47.8 | 47.8 | 0 | 村务公开栏 | 是
25 | 产业项目 | 其他 | 5500001286980840 | 花溪区_产业项目_花溪区高坡乡2020年五寨村苏亚砖厂至大坡机耕道建设扶贫项目（市级资金） | 高坡乡 | 22.94 | 项目实施 | 2021 | 是 | 否 | 否 | 0 | 20210108 | 20210108 | 20211130 | 20210108 | 20210827 | 否 | 竣工决算 | 20210928 | 30.9497 | 0.35 | 20210928 | 本级扶贫部门 | 30 | 30 | 0 | 村务公开栏 | 是
26 | 产业项目 | 其他 | 5500001286981290 | 花溪区_产业项目_花溪区马铃乡2021年凯坝村施家组摆灯至野狗坡机耕道建设扶贫项目 | 马铃乡 | 40.2 | 项目实施 | 2021 | 是 | 否 | 否 | 0 | 20201012 | 20201012 | 20211130 | 20210715 | 20210928 | 否 | 竣工决算 | 20210928 | 22.846 | 0.09 | 20210928 | 本级扶贫部门 | 22.94 | 22.94 | 0 | 网站 | 是
27 | 产业项目 | 其他 | 5500001286987500 | 花溪区_产业项目_花溪区2021年燕楼镇槐舟村三组至五组机耕道建设乡村振兴项目 | 燕楼镇 | 23.92 | 项目实施 | 2021 | 是 | 否 | 否 | 0 | 20210705 | 20210712 | 20210831 | 20210715 |  | 否 | [9 empty] | 村务公开栏 | 是
28 | 产业项目 | 其他 | 5500001287058470 | 花溪区_产业项目_花溪区燕楼镇2021年谷蒙村摆生坡至魏家井机耕道建设乡村振兴项目 | 燕楼镇 | 74.5 | 项目实施 | 2021 | 是 | 否 | 否 | 0 | 20210705 | 20210701 | 20211130 | 20210701 | 20210820 | 是 | [6 empty] | 40.2 | 40.2 | 0 | 村务公开栏
29 | 产业项目 | 其他 | 5500001317703980 | 花溪区_产业项目_花溪区燕楼镇2021年槐舟村五组至干枪门口机耕道建设乡村振兴项目 | 燕楼镇 | 26.5 | 项目实施 | 2021 | 是 | 否 | 否 | 0 | 20211012 | 20211014 | 20211231 | 20211022 |  | 否 | [9 empty] | 村务公开栏 | 是
30 | 产业项目 | 其他 | 5500001317706460 | 花溪区_产业项目_花溪区燕楼镇2021年同心村村委会至旧院关机耕道建设乡村振兴项目 | 燕楼镇 | 42.6 | 项目实施 | 2021 | 是 | 否 | 否 | 0 | 20211012 | 20211014 | 20211231 | 20211015 | 20211126 | 是 | [6 empty] | 74.5 | 74.5 | 0 | 村务公开栏,网站 | 是
31 | 产业项目 | 其他 | 5500001317801170 | 花溪区_产业项目_花溪区青岩镇2021年谷通村大井至大王坡机耕道建设乡村振兴项目 | 青岩镇 | 19 | 项目实施 | 2021 | 是 | 否 | 否 | 0 | 20211012 | 20211013 | 20211231 | 20211023 | 20211101 | 是 | [9 empty] | 村务公开栏,网站 | 是
32 | 产业项目 | 其他 | 5500001318452680 | 花溪区_产业项目_花溪区高坡乡2021年摆龙村沟渠建设乡村振兴项目 | 高坡乡 | 51.87 | 项目实施 | 2021 | 是 | 否 | 否 | 0 | 20211012 | 20211013 | 20211231 | 20211014 |  | 是 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 村务公开栏 | 是
33 | 产业项目 | 其他 | 5500001318539990 | 花溪区_产业项目_花溪区高坡乡2021年大洪村小长寨至石板寨至河边庄机耕道建设乡村振兴项目 | 高坡乡 | 207.6 | 项目实施 | 2021 | 是 | 否 | 否 | 0 | 20211021 | 20211021 | 20211231 | 20211021 |  | 否 | [9 empty] | 村务公开栏 | 否
34 | 产业项目 | 其他 | 5500001319509410 | 花溪区_产业项目_花溪区黔陶乡2021年骑龙村机耕道建设乡村振兴项目 | 黔陶乡 | 34.53 | 项目实施 | 2021 |  | 否 | 否 | 0 | 20211012 | 20211012 | 20211231 | 20211022 | 20211119 | 否 | [6 empty] | 40 | 40 | 0 | 村务公开栏 | 是
35 | 产业项目 | 其他 | 5500001319511860 | 花溪区_产业项目_高坡乡石门村乡村振兴农业生产配套设施建设项目 | 高坡乡 | 30 | 项目实施 | 2021 | 是 | 否 | 否 | 0 | 20211012 | 20211012 | 20211231 | 20211022 |  | 否 | [6 empty] | 163 | 163 | 0 | 村务公开栏 | 否
36 | 产业项目 | 其他 | 5500001319517590 | 花溪区_产业项目_花溪区燕楼镇2021年燕楼村土地庙至摆瑞塘机耕道建设乡村振兴项目 | 燕楼镇 | 23.6 | 项目实施 | 2021 | 是 | 否 | 否 | 0 | 20211012 | 20211012 | 20211231 | 20211012 |  | 否 | [9 empty] | 村务公开栏 | 否
37 | 产业项目 | 其他 | 5500001342918350 | 花溪区_产业项目_花溪区久安乡2021年久安村机耕道建设乡村振兴项目 | 久安村 | 49.8 | 项目实施 | 2021 |  | 否 | 否 | 0 | 20210906 | 20210907 | 20211231 | 20210907 | 0 | 否 | [6 empty] | 30 | 30 | 0 | 村务公开栏 | 否
38 | 公益岗位 | 公益岗位 | 5500001370989480 | 花溪区_公益岗位_花溪区2021年森林管护（生态护林员）补助项目 | 花溪区 | 61 | 项目实施 | 2021 | 是 | 否 | 否 | 0 | 20211012 | 20211014 | 20211120 | 20211013 | 20211111 |  | 竣工决算 | 20211119 | 23.6 | 0 | 20211115 | 本级扶贫部门,上级扶贫部门 | 23.6 | 23.6 | 0 | 村务公开栏,网站 | 是
39 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5500001287064630 | 花溪区_生活条件改善_麦坪镇2021年场坝村人饮高位水池 建设扶贫项目 | 花溪区 | 5.14 | 项目实施 | 2021 | 是 | 否 | 否 | 0 | 20210705 | 20210705 | 20211231 | 20210709 | 20211101 | 否 | [9 empty] | 村务公开栏
40 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5500001261109770 | 花溪区_村基础设施_高坡苗族乡硐口村村组道路建设项目 | 高坡乡 | 12.5 | 项目实施 | 2021 | 是 | 否 | 否 | 0 | 20210118 | 20210201 | 20210930 | 20210301 | 20210820 | 否 | 竣工决算 | 20210920 | 12.3666 | 0.13 | 20210916 | 本级扶贫部门 | 12.3666 | 12.3666 | 0 | 村务公开栏 | 是
41 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5500001261109880 | 花溪区_村基础设施_高坡乡克里村四组道路硬化建设项目 | 高坡乡 | 87.5 | 项目实施 | 2021 | 是 | 否 | 否 | 0 | 20210118 | 20210201 | 20211130 | 20210301 | 20210830 | 是 |  |  |  |  | 20210916 | 本级扶贫部门 | 70 | 70 | 0 | 村务公开栏 | 是
42 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5500001281559550 | 花溪区_村基础设施_花溪区久安乡拐耳村道路硬化建设项目 | 拐耳村 | 86.5 | 项目实施 | 2021 | 是 | 否 | 否 | 0 | 20210517 | 20210601 | 20211231 | 20210621 | 20211102 | 是 |  |  |  |  | 20211110 | 本级扶贫部门 | 69.2 | 69.2 | 0 | 村务公开栏,网站 | 是
43 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5500001281567760 | 花溪区_村基础设施_高坡乡杉坪村一二组机耕道建设项目 | 杉坪村 | 35 | 项目实施 | 2021 | 是 | 否 | 否 | 0 | 20210521 | 20210601 | 20211231 | 20210618 | 20210930 | 否 | [6 empty] | 34.2934 | 34.2934 | 0 | 村务公开栏,网站 | 是
44 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5500001281575200 | 花溪区_村基础设施_花溪区黔陶乡半坡村小田坝组通组道路建设 | 半坡村 | 30 | 项目实施 | 2021 | 是 | 否 | 否 | 0 | 20210526 | 20210601 | 20211231 | 20210615 | 20211012 | 否 | 竣工决算 | 20211027 | 29.3419 | 0.66 | 20211021 | 本级扶贫部门 | 29.3419 | 29.3419 | 0 | 村务公开栏,网站 | 是
45 | 村基础设施 | 产业路 | 5500001261636530 | 花溪区_村基础设施_高坡乡2021年杉坪村生产便道 建设扶贫项目 | 杉坪村 | 48.9 | 项目实施 | 2021 | 是 | 否 | 否 | 0 | 20210108 | 20210108 | 20210731 | 20210108 | 20211006 | 否 | [6 empty] | 48 | 48 | 0 | 村务公开栏 | 是
46 | 村基础设施 | 产业路 | 5500001261637690 | 花溪区_村基础设施_高坡乡2021年龙云村六组至平冲机耕道建设扶贫项目 | 花溪区 | 48.2 | 项目实施 | 2021 | 是 | 否 | 否 | 0 | 20210108 | 20210108 | 20210731 | 20210108 |  | 否 | [6 empty] | 48 | 48 | 0 | 村务公开栏 | 是
47 | 村基础设施 | 其他 | 5500001281582970 | 花溪区_村基础设施_花溪区青岩镇摆早村下摆早组拦河坝建设项目 | 摆早村 | 42.5 | 项目实施 | 2021 | 是 | 否 | 否 | 0 | 20210528 | 20210625 | 20211231 | 20210625 | 0 | 否 | [6 empty] | 34 | 34 | 0 | 村务公开栏,网站 | 是
48 | 项目管理费 | 项目管理费 | 5500001317721850 | 花溪区_项目管理费_燕楼镇2021年项目管理费 | 燕楼镇 | 3 | 项目实施 | 2021 | 是 | 否 | 否 | 0 | 20211022 | 20211122 | 20211231 | 20211022 | 20211117 | 否 | [6 empty] | 3 | 3 | 0 | 村务公开栏
49 | 项目管理费 | 项目管理费 | 5500001318083790 | 花溪区_项目管理费_马铃乡2021年项目管理费 | 马铃乡 | 3 | 项目实施 | 2021 | 是 | 否 | 否 | 0 | 20211022 | 20211022 | 20211231 | 20211022 |  | 否 | [9 empty] | 村务公开栏
50 | 项目管理费 | 项目管理费 | 5500001319503510 | 花溪区_项目管理费_孟关乡2021年项目管理费 | 孟关乡 | 0.3 | 项目实施 | 2021 | 是 | 否 | 否 | 0 | 20211022 | 20211022 | 20211231 | 20211022 |  | 否 | [9 empty] | 村务公开栏
51 | 项目管理费 | 项目管理费 | 5500001319515170 | 花溪区_项目管理费_高坡乡2021年项目管理费 | 高坡乡 | 5 | 项目实施 | 2021 |  | 否 | 否 | 0 | 20210823 | 20210823 | 20211231 | 20211022 | 20211112 | 否 | 竣工决算 | 20211112 | 5 | 0 |  |  | 5 | 5 | 0 | 村务公开栏
52 | 项目管理费 | 项目管理费 | 5500001319515850 | 花溪区_项目管理费_高坡乡2021年市级项目管理费 | 高坡乡 | 4 | 项目实施 | 2021 | 是 | 否 | 否 | 0 | 20211012 | 20211012 | 20211231 | 20211012 | 0 | 否 | [9 empty] | 村务公开栏
53 | 项目管理费 | 项目管理费 | 5500001319523540 | 花溪区_项目管理费_青岩镇2021年市级项目管理费 | 青岩镇 | 4 | 项目实施 | 2021 | 是 | 否 | 否 | 0 | 20211022 | 20211022 | 20211231 | 20211022 |  | 否 | [9 empty] | 村务公开栏
54 | 项目管理费 | 项目管理费 | 5500001329791630 | 花溪区_项目管理费_麦坪镇2021年项目管理费 | 麦坪镇 | 0.2 | 项目实施 | 2021 | 是 | 否 | 否 | 0 | 20210823 | 20211020 | 20211130 | 20211020 | 0 | 否 | 审计决算 | 20211110 | 0.2 | 0 | [5 empty] | 村务公开栏
55 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5500001281650170 | 花溪区-马铃乡_村基础设施_花溪区马铃乡2021年凯坝村凯坝组底卡至括入机耕道建设扶贫项目 | 马铃乡 | 41.1 | 项目实施 | 2021 | 是 | 否 | 否 | 0 | 20210610 | 20210601 | 20211130 | 20210601 | 20211110 | 是 | [6 empty] | 41 | 41 | 0 | 村务公开栏 | 是
56 | 村基础设施 | 小型农田水利设施 | 5500001281652600 | 花溪区-马铃乡_村基础设施_花溪区马铃乡2020年谷中村洞口组破炉冲至盐井桥排灌沟渠建设扶贫项目实施方案 | 马铃乡 | 66.3 | 项目实施 | 2021 | 是 | 否 | 否 | 0 | 20210108 | 20210101 | 20210630 | 20210101 | 20211102 | 是 | [6 empty] | 50 | 50 | 0 | 村务公开栏 | 是
57 | 村基础设施 | 小型农田水利设施 | 5500001281653460 | 花溪区-马铃乡_村基础设施_花溪区马铃乡2021年谷中村下后坝组水井边至水穿坡排灌沟渠建设扶贫项目 | 马铃乡 | 69.5 | 项目实施 | 2021 | 是 | 否 | 否 | 0 | 20210108 | 20210101 | 20210630 | 20210101 | 20210630 | 是 | [6 empty] | 55 | 55 | 0 | 村务公开栏 | 是
58 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5500001261101660 | 花溪区-孟关乡_村基础设施_花溪区孟关乡2021年万历田和姚家山机耕道建设扶贫项目 | 孟关乡 | 30.9 | 项目实施 | 2021 | 是 | 否 | 是 | 0 | 20210108 | 20210301 | 20210731 | 20210301 | 20210731 | 否 | 竣工决算 | 20210804 | 30.3 | 0.6 |  |  | 30 | 30 | 0 | 村务公开栏 | 是
59 | 产业项目 | 其他 | 5500001286971250 | 花溪区-黔陶乡_产业项目_花溪区黔陶乡2021年马场村机耕道建设扶贫项目 | 黔陶乡 | 48.1 | 项目实施 | 2021 | 是 | 否 | 否 |  | 20210705 | 20210705 | 20211130 | 20210715 | 20210728 | 否 | [6 empty] | 41 | 41 | 0 | 网站 | 否
60 | 项目管理费 | 项目管理费 | 5500001320907950 | 花溪区-黔陶乡_项目管理费_黔陶乡2021年项目管理费 | 黔陶乡 | 1 | 项目实施 | 2021 |  | 否 | 否 | 0 | 20211231 | 20211022 | 20211231 | 20211022 |  | 否 | [9 empty] | 村务公开栏
61 | 产业项目 | 其他 | 5500001318723740 | 花溪区-青岩镇_产业项目_花溪区青岩镇2021年龙井村大院组机耕道建设乡村振兴项目 | 龙井村 | 222.8 | 项目实施 | 2021 | 否 | 否 | 否 | 0 | 20211021 | 20211021 | 20211231 | 20211021 |  | 否 | [6 empty] | 100 | 100 | 0 | 村务公开栏,网站 | 否
62 | 产业项目 | 其他 | 5500001361305250 | 花溪区-青岩镇_产业项目_花溪区2021年青岩镇新关村机耕道建设项目 | 新关村 | 48.3 | 新建 | 2021 | 是 | 否 | 否 | 0
63 | 项目管理费 | 项目管理费 | 5500001318798180 | 花溪区-青岩镇_项目管理费_青岩镇2021年项目管理费 | 歪脚村 | 2.5 | 项目实施 | 2021 | 否 | 否 | 否 | 0 | 20210823 | 20210830 | 20211230 | 20211101 | 0 | 否 |  |  |  |  | 20211110 | 本级扶贫部门