## 贵安乡镇
贵安新区2022-2024年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目库清单
序号 | 乡 | 村 | 项目名称 | 项目 类别 | 建设 性质 | 实施 地点 | 拟实施年度 | 实施期限（时间进度） | 项目主管部门（责任单位） | 建设内容及规模 （建设任务） | 资金规模和筹资方式（万元） |  |  |  | 受益对象 |  |  |  | 绩效目标 |  |  | 利益联结机制 |  | 补充说明 | 入库计划情况
[11 empty] | 小计 | 财政专项扶贫资金 | 整合涉农资金 | 其他 资金（项目管理费） | 小计 |  | 其中：脱贫户 |  | 总产值 （万元） | 实现总利润（万元） | 户均 增收（元） | 联结方式 | 带动成效
[15 empty] | 户 | 人 | 户 | 人
1 | 马场镇 | 四村村 | 贵安新区马场镇产业项目2022年茶叶种植项目 | 产业项目 | 新建 | 四村村 | 2022 | 2022年1-12月 | 马场人民政府 | 扩种茶叶200亩，涉及小坝洋、大坝洋、龙井、山岔田。 | 21.6 | 20 | 0 | 1.6 | 120 | 490 | 53 | 206 | 200 | 40 | 0.33333 | 合作社牵头，农户直接参与项目实施，通过产品销售进行利益分配 | 可带动全村所有种茶农户参与种植、管理、采摘和加工 | 以合作社牵头组织栽种，分户管理，三年后投产由合作社统一收购茶青进行加工、包装出售。茶农通过茶青销售增收。 | 拟纳入2022年项目库
2 | 马场镇 | 四村村 | 贵安新区马场镇产业项目2022年辣椒种植项目 | 产业项目 | 新建 | 四村村 | 2022 | 2022年1-12月 | 马场人民政府 | 以四村为核心，发动周边种植辣椒860亩，配套烘干线1套、冷库1个。 | 92.88 | 86 | 0 | 6.88 | 528 | 2228 | 135 | 597 | 412.8 | 247.68 | 0.46909 | 公司加农户实行传统与科技结合推行绿色化产业。提升地方农产品影响力，形成可持续发展产业。 | 提升品牌效率、探索订单农业和深加工结合 | 以合作社牵头组织栽种，分户管理，统一技术指导，统一收购及加工，种植农户通过种植获得项目补助，通过销售获得种植效益，达到增收目的。 | 拟纳入2022年项目库
3 | 马场镇 | 新寨村 | 贵安新区马场镇产业项目2022年豇豆种植项目 | 产业项目 | 新建 | 新寨村 | 2022 | 2022年1-12月 | 马场镇人民政府 | 地膜覆盖种植豇豆300亩，转运场地平整900平方米，新建管理用房60平方米（含清洗、包装、储存设备） | 97.2 | 90 | 0 | 7.2 | 368 | 1583 | 89 | 445 | 144 | 86.4 | 0.23478 | 以合作社牵头，通过合作社+农户方式落实 | 提升基本农田的耕作效益 |  | 拟纳入2022年项目库
4 | 马场镇 | 鱼雅村 | 贵安新区马场镇产业项目2022年鱼雅村茶叶种植项目 | 产业项目 | 新建 | 鱼雅村 | 2022 | 2022年1-12月 | 马场镇人民政府 | 计划新植茶园400亩，配套生产工具10套，建设管理用房120平方米。 | 86.4 | 80 | 0 | 6.4 | 372 | 1532 | 108 | 486 | 400 | 80 | 0.21505 | 合作社牵头，农户直接参与项目实施，通过产品销售进行利益分配 | 可带动全村所有种茶农户参与种植、管理、采摘和加工 | 以合作社牵头组织栽种，分户管理，三年后投产由合作社统一收购茶青进行加工、包装出售。茶农通过茶青销售增收。 | 拟纳入2022年项目库
5 | 马场镇 | 滥坝村 | 贵安新区马场镇产业项目2022年 蔬菜大棚建设项目 | 产业项目 | 新建 | 滥坝村 | 2023 | 2023年1-12月 | 马场镇人民政府 | 新建蔬菜大棚10000平方米，新增成品集装箱管理用房30平方米，新增成品集装箱储藏室18平方米，平整蔬菜转运场地300平方米，新建遮雨钢架大棚100㎡ | 108 | 100 | 0 | 8 | 339 | 1119 | 3 | 7 | 80 | 30 | 0.088496 | 补助村集体合作社发展核心示范蔬菜产业，分红到脱贫户及发展村集体经济 | 发展蔬菜种植及推动订单农业发展，带动农户增收。 |  | 拟纳入2023年项目库
6 | 马场镇 | 四村村 | 贵安新区马场镇产业项目2022年食用菌种植基地项目 | 产业项目 | 新建 | 四村村 | 2024 | 2024年1-12月 | 马场镇人民政府 | 四村村发展林下种植竹荪等食用菌种植60亩 | 32.4 | 30 | 0 | 2.4 | 528 | 2228 | 135 | 597 | 96 | 48 | 0.35556 | 利用公司加合作社加农户模式，实现产供销统一收购，线上线下网络化营销，统一管理。打造特色产业 | 利用空闲土地荒山、林下，进行仿野生生态绿色种植 |  | 拟纳入2024年项目库
7 | 马场镇 | 新寨村 | 贵安新区马场镇村基础设施项目2022年机耕道建设项目 | 基础设施 | 新建 | 新寨村 | 2022 | 2022年1-12月 | 马场镇人民政府 | 修建机耕4条共3.3公里，宽3.米，厚0.15米 | 108 | 100 | 0 | 8 | 368 | 1583 | 89 | 445 | —— | —— | —— | —— | 提升基本农田的耕作效益 |  | 拟纳入2022年项目库
8 | 马场镇 | 四村村 | 贵安新区马场镇产业项目2023年魔芋种植项目 | 产业项目 | 新建 | 四村村 | 2024 | 2024年1-12月 | 马场镇人民政府 | 四村村魔芋种植60亩 | 19.44 | 18 | 0 | 1.44 | 235 | 950 | 53 | 206 | 60 | 39 | 0.16596 | 利用公司加合作社加农户模式，实现产供销统一收购，统一管理，增加收入 | 利用空闲地、玉米高秆农作物套种，增加收益 |  | 拟纳入2024年项目库
9 | 马场镇 | 四村村 | 贵安新区马场镇村基础设施项目2023年四村村沟渠修建 | 基础设施 | 新建 | 四村村 | 2023 | 2023年1-12月 | 马场镇人民政府 | 山岔田--羊角寨3千米、大石坡--小长坡1.8千米、白泥田--水落洞1千米、杨柳冲至下坝3千米，沟渠合计7.8千米。 | 140.4 | 130 | 0 | 10.4 | 520 | 2280 | 135 | 597 | —— | —— | —— | —— | 提升基本农田的耕作效益 |  | 拟纳入2023年项目库
10 | 马场镇 | 鱼雅村 | 贵安新区马场镇产业项目2023年鱼雅村灌溉沟渠项目 | 基础设施 | 新建 | 鱼雅村 | 2023 | 2023年1-12月 | 马场镇人民政府 | 预计新增修建灌溉沟渠长度约4Km左右。 | 162 | 150 | 0 | 12 | 372 | 1532 | 108 | 486 | —— | —— | —— | —— | 提升基本农田的耕作效益 |  | 拟纳入2023年项目库
11 | 马场镇 | 四村村 | 贵安新区马场镇村基础设施项目2024年四村村机耕道建设项目 | 基础设施 | 新建 | 四村村 | 2024 | 2024年1-12月 | 马场镇人民政府 | 新建机耕道长7.7公里，宽3.5米，厚0.15米的机耕道，地点涉及龙井、大长坡、小青山、小坝洋、哑吧田。 | 226.8 | 210 | 0 | 16.8 | 420 | 1680 | 67 | 265 | —— | —— | —— | —— | 提升基本农田的耕作效益 |  | 拟纳入2024年项目库
12 | 马场镇 | 鱼雅村 | 贵安新区马场镇产业项目2024年林下养殖项目 | 产业项目 | 新建 | 鱼雅村 | 2024 | 2024年1-12月 | 马场镇人民政府 | 流转闲置土地发展林下生态养殖家禽20000羽，建设鸡舍6栋，建设粪污堆积大棚100平方米，建设管理房30平方米，建设储存大棚120平方米。 | 216 | 200 | 0 | 16 | 372 | 1532 | 108 | 486 | 105 | 21 | 0.19444 | 利用公司加合作社加农户模式，实现产供销统一收购，线上线下网络化营销，统一管理。 |  |  | 拟纳入2024年项目库
13 | 马场镇 | 新院村 | 贵安新区马场镇村基础设施项目2024年新院村机耕道建设项目 | 基础设施 | 新建 | 新院村 | 2024 | 2024年1-12月 | 马场镇人民政府 | 修建机耕道长3.7公里3条，宽3.5米，厚0.15米 | 151.2 | 140 | 0 | 11.2 | 418 | 1697 | 77 | 340 | —— | —— | —— | —— | 提升基本农田的耕作效益 |  | 拟纳入2024年项目库
14 | 党武街道办事处 | 葵林村 | 党武街道产业项目2023年葵林村蔬菜现代化育苗体系建设项目 | 产业发展 | 新建 | 葵林村 | 2023 | 1.2023年1月：项目前期宣传发动，完成项目选址，确定利益联结机制，进行项目申报； 2.2023年2月至4月：完成项目实施方案，项目招投标等各项工作； 3.2023年4月至8月：组织项目施工，全面完成项目建设任务，开展初步验收； 4. 2023年8月至9月：项目总结，效益评估，总体验收； 5. 2023年9月至10月：对项目各项绩效指标进行自评，完成自评报告。 | 党武街道办事处 | 建设3亩标准化、现代化育苗中心，为全镇蔬菜、辣椒集中供苗。 | 130 |  |  |  | 251 | 1123 | 47 | 168
15 | 党武街道办事处 | 葵林村 | 党武街道基础设施项目葵林村机耕道建设项目 | 基础设施 | 新建 | 葵林村一二三四五组 | 2024 | 1.2024年1月：撰写项目建议书，进行项目申报； 2. 2024年2月至3月：完成项目实施方案，项目招投标等各项工作； 3.2024年3月至10月：组织项目施工，全面完成项目建设任务，开展初步验收； 4. 2024年10月至11月：项目总结，总体验收； 5. 2024年12月底：项目资料完善归档 | 党武街道办事处 | 机耕道建设：长2000米、宽3.5米、高0.15米 | 70 |  | 70 |  | 251 | 1123 | 47 | 168
16 | 党武街道办事处 | 曹家庄村 | 党武街道基础设施项目机耕道建设项目 | 基础设施 | 新建 | 1.一组球场牛丫土2.对门至看羊坡3.杨梅树 | 2023 | 1.2023年1月：撰写项目建议书，进行项目申报； 2. 2023年2月至3月：完成项目实施方案，项目招投标等各项工作； 3.2023年3月至10月：组织项目施工，全面完成项目建设任务，开展初步验收； 4. 2023年10月至11月：项目总结，总体验收； 5. 2023年12月底：项目资料完善归档 | 党武街道办事处 | 长2000米，宽3-3.5米，高0.15米 | 80 | 80 |  |  | 237？ | 950？ | 69？ | 236？
17 | 党武街道办事处 | 曹家庄村 | 四季田园提升改造项目（休闲农业） | 产业项目 | 新建 |  | 2023 | 1.2023年1月：项目前期宣传发动，完成项目选址，确定利益联结机制，进行项目申报； 2.2023年2月至4月：完成项目实施方案，项目招投标等各项工作； 3.2023年4月至10月：组织项目施工，全面完成项目建设任务，开展初步验收； 4. 2023年10月至11月：项目总结，效益评估，总体验收； 5. 2023年11月至12月：对项目各项绩效指标进行自评，完成自评报告。 | 党武街道办事处 | 1.现有农家乐休闲改造（休闲农家小院）；2.四季农场休闲农业打造；人行步道、观光长廊建设、现有鱼塘改造）。 | 100
18 | 党武街道办事处 | 曹家庄村 | 进村产业路提升项目 | 基础设施 | 改建 | 曹家庄村 | 2024 | 1.2024年1月：撰写项目建议书，进行项目申报； 2. 2024年2月至3月：完成项目实施方案，项目招投标等各项工作； 3.2024年3月至9月：组织项目施工，全面完成项目建设任务，开展初步验收； 4. 2024年9月至10月：项目总结，总体验收； 5. 2024年10月至11月底：项目资料完善归档 | 党武街道办事处 | 改扩建曹家庄进村产业路1公里（含堡坎），在原基础上加宽2.5米，并对道路路面加铺沥青。 | 80 | 80 |  |  | 333 | 1521 | 88 | 315
19 | 党武街道办事处 | 曹家庄村 | 林下食用菌产业发展项目 | 产业项目 | 新建 | 牛厂坝、大土 | 2022 | 1.2022年1月：项目前期宣传发动，完成项目选址，确定利益联结机制，进行项目申报； 2.2022年2月至4月：完成项目实施方案，项目招投标等各项工作； 3.2022年4月至10月：组织项目施工，全面完成项目建设任务，开展初步验收； 4. 2022年10月至11月：项目总结，效益评估，总体验收； 5. 2022年11月至12月：对项目各项绩效指标进行自评，完成自评报告。 | 党武街道办事处 | 建设食用菌1200平方米，年均种植食用菌数量4000棒(自来水管铺设、田床、排水沟、地膜、围栏） | 100 | 100 |  |  | 333 | 1521 | 88 | 315
20 | 党武街道办事处 | 龙山村 | 龙山村豆腐磨坊项目 | 加工流通 | 新增 | 龙山村二组洞口边 | 2022 | 1.2022年1月：项目前期宣传发动，完成项目选址，确定利益联结机制，进行项目申报； 2.2023年2月至4月：完成项目实施方案，项目招投标等各项工作； 3.2023年4月至10月：组织项目施工，全面完成项目建设任务，开展初步验收； 4. 2023年10月至11月：项目总结，效益评估，总体验收； 5. 2023年11月至12月：对项目各项绩效指标进行自评，完成自评报告。 | 党武街道办事处 | 豆腐加工制作，需要场地700㎡ | 80 | [5 empty] | 30 |  | 80万 | 30万 | 1600元 | 经验收合格后，镇政府将产业设施移交给龙山村，由龙山村股份经济合作社经营管理使用，项目完成经交付使用后按总资金的5%作为项目收益资金分配给龙山村村委会，之后按0.5%逐年递增，上限7%，龙山村村委会获得收益资金的80%差异化分配至贫困户，20%分配作为龙山村村发展资金，用于增强村集体经济实力及村支两委运营管理。项目获得盈利后所得收益的20%用于村集体公益性事业支出。 | 一是通过项目分红带动增收，合作社、村委会与脱贫户签订三方协议，通过合理方式将分红资金用于增加脱贫户收入；二是通过签订优先用工协议，优先聘用贫困户中有劳动力，有务工意愿的人员长期务工，带动脱贫户增收。
21 | 党武街道办事处 | 龙山村 | 龙山村乡村振兴示范点生产便道项目 | 配套设施 | 新增 | 龙山村桃林间 | 2024 | 1.2024年1月：撰写项目建议书，进行项目申报； 2. 2024年2月至3月：完成项目实施方案，项目招投标等各项工作； 3.2024年3月至8月：组织项目施工，全面完成项目建设任务，开展初步验收； 4. 2024年8月至9月：项目总结，总体验收； 5. 2024年9月至10月底：项目资料完善归档 | 党武街道办事处 | 现有400亩桃林间新建生产生产便道2公里，便于游客观赏及采摘。 | 70 |  |  |  | 100 | 500
22 | 党武街道办事处 | 龙井村 | 党武街道产业项目龙井村蔬菜大棚种植项目 | 基础设施 | 改建、扩建。 | 龙井村 | 2023 |  |  | 占地15亩 | 100 | 100 |  |  | 195户 | 859人 |  |  | 年/5000万 | 年/3000万 | 7万 | 农业利润：纯利润村民全额收入。 农家乐利润：纯利润合作社百分之30，村民百分之70。综合旅游纯利润：合作社百分之九十，村民百分之十。 | 以村集体为主体，统一运营管理为核心，与社会企业达成战略合作意向，引入投资力量，丰富农产品销售渠道，加强打造农业产业链为重心，生态环保旅游村民提供就业环境和创业环境，村民享受整体项目红利，丰富村民收入，积极推动重点农村旅游点和A级景区打造，切实将全部村民带动创收和发展。 | 目前正在种植油菜花
23 | 党武街道办事处 | 葵花山村 | 葵花山村机耕道建设项目 | 基础设施 | 新建 | 葵花山村 | 2022 | 1.2022年1月：撰写项目建议书，进行项目申报； 2. 2022年2月至3月：完成项目实施方案，项目招投标等各项工作； 3.2022年3月至9月：组织项目施工，全面完成项目建设任务，开展初步验收； 4. 2022年9月至10月：项目总结，总体验收； 5. 2022年11月底：项目资料完善归档 |  | 长2km，宽4m | 80 | 80
24 | 党武街道办事处 | 葵花山村 | 葵花山村机耕道建设项目 | 基础设施 | 新建 | 葵花山村 | 2023 | 1.2023年1月：撰写项目建议书，进行项目申报； 2. 2023年2月至3月：完成项目实施方案，项目招投标等各项工作； 3.2023年3月至8月：组织项目施工，全面完成项目建设任务，开展初步验收； 4. 2023年8月至9月：项目总结，总体验收； 5. 2023年9月至10月底：项目资料完善归档 |  | 2km，宽4m | 80 | 80
25 | 党武街道办事处 | 葵花山村 | 葵花山村生产便道建设项目 | 基础设施 | 新建 | 葵花山村 | 2024 | 1.2024年1月：撰写项目建议书，进行项目申报； 2. 2024年2月至3月：完成项目实施方案，项目招投标等各项工作； 3.2024年3月至8月：组织项目施工，全面完成项目建设任务，开展初步验收； 4. 2024年8月至9月：项目总结，总体验收； 5. 2024年9月至10月底：项目资料完善归档 |  | 长1km，宽3.5m | 80 | 80
26 | 党武街道办事处 | 掌克村 | 掌克村茶场连片打造项目 | 产业项目 | 新建 | 掌克村 | 2022 | 1.2022年1至2月：项目前期宣传发动。 2.2022年2月至5月：完成土地流转工作。 3.后期种植 |  | 流转土地打造现代化连片茶场（土地入股，合作社通过买茶苗，种植、育苗，古茶树维护，最终分红全村村民） | 110 | 110 |  |  | 247 | 905 | 7 | 14
27 | 党武街道办事处 | 掌克村 | 掌克村机耕道建设项目 | 基础设施 | 新建 | 掌克村 （对门破） | 2023 | 1.2023年1月：撰写项目建议书，进行项目申报； 2. 2023年2月至3月：完成项目实施方案，项目招投标等各项工作； 3.2023年3月至6月：组织项目施工，全面完成项目建设任务，开展初步验收； 4. 2023年6月至7月：项目总结，总体验收； 5. 2023年7月至8月底：项目资料完善归档 |  | 长600米，宽3-3.5米，高0.15米 | 18 | 18 |  |  | 50 | 200
28 | 党武街道办事处 | 掌克村 | 掌克村机耕道建设项目 | 基础设施 | 新建 | 掌克村（龙田） | 2024 | 1.2024年1月：撰写项目建议书，进行项目申报； 2. 2024年2月至3月：完成项目实施方案，项目招投标等各项工作； 3.2024年3月至6月：组织项目施工，全面完成项目建设任务，开展初步验收； 4. 2024年6月至7月：项目总结，总体验收； 5. 2024年7月至8月底：项目资料完善归档 |  | 长500米，宽3-3.5米，高0.15米 | 15 | 15 |  |  | 80 | 320
贵安新区2022-2024年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目库清单 序号: 29; 贵安新区2022-2024年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目库清单 乡: 党武街道办事处; 贵安新区2022-2024年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目库清单 项目名称: 项目管理费 |  |  |  | 40
30 | 高峰镇 | 尧上村 | 机耕道 | 基础设施 | 新建 | 大芦坝1公里，尧上组1公里 | 2022 | 1年 | 高峰镇人民政府 | 建设生产道路2公里 | 100 | 100 |  |  | 347 | 933 | 50 | 210 | 0 | 0 | 1
31 | 高峰镇 | 毛昌村 | 机耕道 | 基础设施 | 新建 | 毛昌组、鸡窝组 | 2022 | 1年 | 高峰镇人民政府 | 建设机耕道2公里 | 100 | 100 |  |  | 326 | 1568 | 23 | 60 | 0 | 0 | 1
32 | 高峰镇 | 湾子头村 | 机耕道 | 基础设施 | 新建 | 湾子头村新村组、湾子组、郭家院组、马硐组 | 2023 | 1年 | 高峰镇人民政府 | 建设机耕道6.2公里 | 310 | 310 |  |  | 360 | 1526 | 21 | 51 | 0 | 0 | 1
33 | 高峰镇 | 湖坝坎村 | 机耕道 | 基础设施 | 新建 | 哨脚组坟坡至石桥组至寨门口 | 2022 | 1年 | 高峰镇人民政府 | 建设机耕道1.8公里 | 90 | 90 |  |  | 622 | 1904 | 19 | 57 | 0 | 0 | 1
34 | 高峰镇 | 石甲村 | 机耕道 | 基础设施 | 新建 | 石甲村 | 2023 | 1年 | 高峰镇人民政府 | 建设机耕道1.2公里 | 60 | 60 |  |  | 378 | 1054 | 11 | 29 | 0 | 0 | 1
35 | 高峰镇 | 白岩村 | 机耕道 | 基础设施 | 新建 | 白岩村老郎、白岩组、长冲组、车坝组、小河组 | 2023 | 1年 | 高峰镇人民政府 | 建设机耕道6公里 | 300 | 300 |  |  | 619 | 2006 | 12 | 29 | 0 | 0 | 1
36 | 高峰镇 | 普马村 | 机耕道 | 基础设施 | 新建 | 九甲组 | 2022 | 1年 | 高峰镇人民政府 | 建设机耕道2公里 | 100 | 100 |  |  | 547 | 1387 | 18 | 49 | 0 | 0 | 1
37 | 高峰镇 | 王家院村 | 葡萄品种改良 | 产业类 | 新建 | 王家院村下大坡组 | 2022 | 1年 | 高峰镇人民政府 | 建设葡萄种植大棚100亩 | 300 | 300 |  |  | 107 | 317 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3
38 | 高峰镇 | 活龙村 | 机耕道 | 基础设施 | 新建 | 后寨组机耕道 | 2022 | 1年 | 高峰镇人民政府 | 建设机耕道1.6公里 | 80 | 80 |  |  | 516 | 1304 | 14 | 30 | 0 | 0 | 1
39 | 高峰镇 | 桥头村 | 机耕道 | 基础设施 | 新建 | 桥头组 | 2022 | 1年 | 高峰镇人民政府 | 建设机耕道2公里 | 100 | 100 |  |  | 184 | 614 | 52 | 214 | 0 | 0 | 1
40 | 高峰镇 | 岩孔村 | 机耕道 | 基础设施 | 新建 | 岩孔村麻线河段沿河岸机耕道（东吹烂田湾至沙戈桥） | 2024 | 1年 | 高峰镇人民政府 | 建设机耕道6公里 | 300 | 300 |  |  | 468 | 1426 | 18 | 54 | 0 | 0 | 1
41 | 高峰镇 | 黄猫村 | 人居环境类 | 基础设施 | 新建 | 黄猫村黄猫组 | 2022 | 1年 | 高峰镇人民政府 | 高峰镇黄猫村宜居农房建设试点道路两侧景观打造（清理、美化主要道路沿线环境） | 60 | 60 |  |  | 188 | 526 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1
42 | 高峰镇 | 黄猫村 | 人居环境类 | 基础设施 | 新建 | 黄猫村黄猫组 | 2022 | 1年 | 高峰镇人民政府 | 高峰镇黄猫村宜居农房建设试点池塘亲水休闲空间（结合规划道路建设靠近水域的景观安全护栏） | 30 | 30 |  |  | 188 | 526 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1
43 | 高峰镇 | 麻郎村 | 人居环境类 | 基层设施 | 改建 | 麻朗村北斗湾社区 | 2022 | 1 | 高峰镇人民政府 | 高峰镇麻郎村社区服务中心改建小山塘景观改造，共计10亩左右，打造《北斗湾休闲垂钓乐园》 | 50 | 50 |  |  | 227 | 955 | 70 | 274 | 0 | 0 | 2
44 | 高峰镇 | 麻郎村 | 大棚种植试点 | 产业类 | 新建 | 麻郎村麻郎组、石头组 | 2022 | 1 | 高峰镇人民政府 | 建设大棚10个（30M*6M） | 15 | 15 |  |  | 109 | 445 | 23 | 96 | 0 | 0 | 0.5