## 项目信息_1
花溪区2021-2024年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目库清单
序号 | 项目类型 | 项目子类型 | 项目编号 | 项目名称 | 项目地点 | 项目预算总投资（万元） | 项目状态 | 规划年度 | 是否纳入年度项目实施计划 | 是否资产收益扶贫 | 是否增加村集体经济收入 | 是否易地扶贫搬迁后扶项目 | 项目批复时间 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 实际开工日期 | 实际完工日期 | 是否招投标 | 决算方式 | 决算时间 | 决算金额(万元) | 结余金额(万元) | 验收时间 | 验收部门 | 已报账金额(万元) | 其中:专项资金(万元) | 其中:涉农整合(万元) | 公开方式 | 是否形成可固化资产 | 同步搬迁户数 | 同步搬迁人数
1 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5500001286981010 | 花溪区_产业项目_花溪区高坡乡2021年农业产业帮扶项目 | 高坡乡 | 97.76 | 项目实施 | 2021 | 是 | 否 | 否 | 0 | 20210705 | 20210705 | 20211130 | 20210705 | 20211103 | 否 | 竣工决算 | 20211103 | 97.6638 | 0.1 | 20211103 | 本级扶贫部门 | 97.6638 | 97.6638 | 0 | 村务公开栏 | 否
2 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5500001286988220 | 花溪区_产业项目_花溪区燕楼镇2020年商品猪养殖扶贫项目 | 燕楼镇 | 15.56 | 项目实施 | 2021 | 是 | 否 | 否 | 0 | 20210705 | 20210712 | 20211231 | 20210713 |  | 否 | [9 empty] | 村务公开栏,网站 | 否
3 | 产业项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 5500001287107650 | 花溪区_产业项目_青岩镇2021年摆早龙杠坡至五组老提灌站机耕道建设（巩固拓展资金） | 青岩镇 | 39.5 | 项目实施 | 2021 | 是 | 否 | 否 | 0 | 20210705 | 20201012 | 20201231 | 20210617 | 20210820 | 否 | [6 empty] | 15.56 | 15.56 | 0 | 村务公开栏 | 否
4 | 产业项目 | 其他 | 5500001281902300 | 花溪区_产业项目_花溪区马铃乡2021年谷中村干沟组狗冲队至下冲排灌沟渠建设扶贫项目 | 马铃乡 | 99.1 | 项目实施 | 2021 | 是 | 否 | 否 | 0 | 20210617 | 20210618 | 20211231 | 20210618 | 20211231 | 否 | [6 empty] | 39.5 | 39.5 | 0 | 村务公开栏 | 是
5 | 产业项目 | 其他 | 5500001261178080 | 花溪区_产业项目_马铃乡马铃村革约片区毫沟组机耕道建设项目 | 马铃乡 | 45 | 项目实施 | 2021 | 是 | 否 | 否 | 0 | 20210108 | 20210108 | 20210731 | 20210108 | 20211110 | 否 | [6 empty] | 99 | 99 | 0 | 村务公开栏
6 | 产业项目 | 其他 | 5500001261310080 | 花溪区_产业项目_马铃乡凯坝村水井山组机耕道建设项目 | 马铃乡 | 35 | 项目实施 | 2021 | 是 | 否 | 否 | 0 | 20210118 | 20210201 | 20210730 | 20210301 | 20210601 | 否 | 竣工决算 | 20210624 | 44.2566 | 0.74 | 20210616 | 本级扶贫部门 | 44.2566 | 44.2566 | 0 | 村务公开栏 | 否
7 | 产业项目 | 其他 | 5500001261310190 | 花溪区_产业项目_花溪区青岩镇2021年摆早龙杠坡至五组老提灌站机耕道建设项目 | 青岩镇 | 66.1 | 项目实施 | 2021 | 是 | 否 | 否 | 0 | 20210118 | 20210201 | 20210730 | 20210301 | 20210530 | 否 | 竣工决算 | 20210624 | 33.9905 | 1.01 | 20210616 | 本级扶贫部门 | 33.9905 | 33.9905 | 0 | 村务公开栏 | 否
8 | 产业项目 | 其他 | 5500001261479700 | 花溪区_产业项目_花溪区燕楼镇2021年思惹村上坝至长冲小寨 机耕道建设项目 | 燕楼镇 | 59.2 | 项目实施 | 2021 | 是 | 否 | 否 | 0 | 20210108 | 20210108 | 20210630 | 20210108 | 20211103 | 否 | [6 empty] | 65 | 65 | 0 | 村务公开栏,网站 | 否
9 | 产业项目 | 其他 | 5500001261623930 | 花溪区_产业项目_花溪区燕楼镇2021年同心村虾儿洞至河边机耕道建设项目 | 燕楼镇 | 57.5 | 项目实施 | 2021 | 是 | 否 | 否 | 0 | 20210108 | 20210224 | 20210625 | 20210506 |  | 否 | [6 empty] | 48 | 48 | 0 | 村务公开栏 | 否
10 | 产业项目 | 其他 | 5500001262107940 | 花溪区_产业项目_花溪区燕楼镇2021年坝楼五组白竹山至蓑衣冲机耕道建设扶贫项目 | 燕楼镇 | 41.5 | 项目实施 | 2021 | 是 | 否 | 否 | 0 | 20210108 | 20210118 | 20210628 | 20210525 | 20210723 | 否 | 竣工决算 | 20210824 | 49.2845 | 8.22 | 20210822 | 本级扶贫部门,上级扶贫部门 | 49.2845 | 49.2845 | 0 | 村务公开栏,网站 | 否
11 | 产业项目 | 其他 | 5500001262108000 | 花溪区_产业项目_花溪区燕楼镇2021年坝楼村六组寨头至野陆井机耕道建设扶贫项目 | 燕楼镇 | 47.8 | 项目实施 | 2021 | 是 | 否 | 否 | 0 | 20210108 | 20210119 | 20210628 | 20210304 | 20210717 | 是 | 竣工决算 | 20210723 | 41.1743 | 0.33 | 20210717 | 本级扶贫部门,上级扶贫部门 | 41.1743 | 41.1743 | 0 | 村务公开栏 | 否
12 | 产业项目 | 其他 | 5500001262108040 | 花溪区_产业项目_花溪区高坡乡2021年平寨村四组山塘至苦蒿冲刺梨基地机耕道建设扶贫项目 | 高坡乡 | 64.8 | 项目实施 | 2021 | 是 | 否 | 否 | 0 | 20210108 | 20210119 | 20210629 | 20210304 | 20210717 | 是 | 竣工决算 | 20210723 | 47.3061 | 0.49 | 20210717 | 本级扶贫部门,上级扶贫部门 | 47.3061 | 47.3061 | 0 | 村务公开栏 | 否
13 | 产业项目 | 其他 | 5500001281712940 | 花溪区_产业项目_花溪区高坡乡2021年克里村一组至辣子冲机耕道建设扶贫项目 | 花溪区 | 47.8 | 项目实施 | 2021 | 是 | 否 | 否 | 0 | 20210610 | 20210610 | 20211130 | 20210610 | 20211102 | 否 | 竣工决算 | 20211112 | 58.6527 | 6.15 | 20211112 | 本级扶贫部门 | 50 | 50 | 0 | 村务公开栏 | 是
14 | 产业项目 | 其他 | 5500001281716070 | 花溪区_产业项目_花溪区高坡乡2021年龙云村龙云组组通至三组至藤子冲机耕道建设扶贫项目 | 高坡乡 | 49 | 项目实施 | 2021 | 是 | 否 | 否 | 0 | 20210610 | 20210610 | 20211130 | 20210610 | 20210928 | 否 | 竣工决算 | 20210928 | 47.59 | 0.21 | 20210928 | 本级扶贫部门 | 47 | 47 | 0 | 村务公开栏 | 是
15 | 产业项目 | 其他 | 5500001281719510 | 花溪区_产业项目_花溪区高坡乡2021年龙云村四组至三脚坡机耕道建设扶贫项目 | 高坡乡 | 49.5 | 项目实施 | 2021 | 是 | 否 | 否 | 0 | 20210610 | 20210610 | 20211130 | 20210610 | 20210928 | 否 | 竣工决算 | 20210928 | 48.5849 | 0.42 | 20210916 | 本级扶贫部门 | 38 | 38 | 0 | 村务公开栏 | 是
16 | 产业项目 | 其他 | 5500001281723170 | 花溪区_产业项目_花溪区青岩镇2021年优垦花卉生产示范基地温室建设项目 | 花溪区 | 199.6 | 项目实施 | 2021 | 是 | 否 | 否 | 0 | 20210610 | 20210610 | 20211130 | 20210610 | 20210928 | 否 | 竣工决算 | 20210928 | 49.1658 | 0.33 | 20210928 | 本级扶贫部门 | 39 | 39 | 0 | 村务公开栏 | 是
17 | 产业项目 | 其他 | 5500001281909240 | 花溪区_产业项目_花溪区黔陶乡2021年谷洒村机耕道建设扶贫项目 | 黔陶乡 | 49 | 项目实施 | 2021 | 是 | 是 | 否 | 0 | 20210508 | 20210509 | 20211231 | 20210509 | 20211231 | 否 | [6 empty] | 150 | 150 | 0 | 村务公开栏 | 是
18 | 产业项目 | 其他 | 5500001282722710 | 花溪区_产业项目_花溪区高坡乡2021年新安村大猴坝至四组芦笙基地机耕道建设扶贫项目（补助资金） | 高坡乡 | 15.5 | 项目实施 | 2021 | 是 | 否 | 否 | 0 | 20210610 | 20210616 | 20211231 | 20210616 | 20211208 | 否 | [6 empty] | 40 | 40 | 0 | 村务公开栏 | 否
19 | 产业项目 | 其他 | 5500001283026360 | 花溪区_产业项目_花溪区高坡乡2021年批林村三组至四组机耕道建设扶贫项目 | 高坡乡 | 49 | 项目实施 | 2021 | 是 | 否 | 否 | 0 | 20210108 | 20210108 | 20211130 | 20210108 | 20211108 | 否 | 竣工决算 | 20210928 | 15.5 | 15.5 | 20210928 | 本级扶贫部门 |  |  |  | 村务公开栏 | 是
20 | 产业项目 | 其他 | 5500001283026590 | 花溪区_产业项目_花溪区青岩镇龙井村特色产业园附属设施建设项目 | 龙井村 | 40 | 项目实施 | 2021 | 是 | 否 | 否 | 0 | 20210108 | 20210108 | 20211130 | 20210108 | 20210928 | 否 | 竣工决算 | 20210928 | 48.605 | 0.4 | 20210928 | 本级扶贫部门 | 40 | 40 | 0 | 村务公开栏 | 是
21 | 产业项目 | 其他 | 5500001283062680 | 花溪区_产业项目_花溪区马铃乡凯坝村金家寨辣椒基地生产便道建设项目(毛路开挖） | 马铃乡 | 10 | 项目实施 | 2021 | 是 | 否 | 否 | 0 | 20210512 | 20210707 | 20211130 | 20210707 | 20211015 | 否 | 竣工决算 | 20211027 | 38.8087 | 1.19 | 20211025 | 本级扶贫部门 | 38.8087 | 38.8087 | 0 | 村务公开栏,网站 | 是
22 | 产业项目 | 其他 | 5500001283068510 | 花溪区_产业项目_花溪区黔陶乡马场村通组路提升工程项目 | 黔陶乡 | 20 | 项目实施 | 2021 | 是 | 否 | 否 | 0 | 20210512 | 20210716 | 20211230 | 20210716 | 20211103 | 否 | 竣工决算 | 20211029 | 9.9077 | 0.09 | 20211026 | 本级扶贫部门 | 9.9077 | 9.9077 | 0 | 村务公开栏 | 否
23 | 产业项目 | 其他 | 5500001283071630 | 花溪区_产业项目_花溪区高坡乡2021年硐口桥边至笋子冲刺梨基地机耕道建设扶贫项目 | 高坡乡 | 47.8 | 项目实施 | 2021 | 是 | 否 | 否 | 0 | 20210512 | 20210720 | 20211230 | 20210720 | 20211007 | 否 | 竣工决算 | 20211025 | 19.5025 | 0.5 | 20211021 | 本级扶贫部门 | 19.5025 | 19.5025 | 0 | 村务公开栏 | 否
24 | 产业项目 | 其他 | 5500001286980390 | 花溪区_产业项目_花溪区高坡乡2021年新安村大猴坝至四组芦笋基地机耕道建设扶贫项目（市级资金） | 花溪区 | 31.3 | 项目实施 | 2021 | 是 | 否 | 否 | 0 | 20210108 | 20210108 | 20211130 | 20210108 | 20210728 | 否 | 竣工决算 | 20210928 | 47.51 | 0.29 |  |  | 47.8 | 47.8 | 0 | 村务公开栏 | 是
25 | 产业项目 | 其他 | 5500001286980840 | 花溪区_产业项目_花溪区高坡乡2020年五寨村苏亚砖厂至大坡机耕道建设扶贫项目（市级资金） | 高坡乡 | 22.94 | 项目实施 | 2021 | 是 | 否 | 否 | 0 | 20210108 | 20210108 | 20211130 | 20210108 | 20210827 | 否 | 竣工决算 | 20210928 | 30.9497 | 0.35 | 20210928 | 本级扶贫部门 | 30 | 30 | 0 | 村务公开栏 | 是
26 | 产业项目 | 其他 | 5500001286981290 | 花溪区_产业项目_花溪区马铃乡2021年凯坝村施家组摆灯至野狗坡机耕道建设扶贫项目 | 马铃乡 | 40.2 | 项目实施 | 2021 | 是 | 否 | 否 | 0 | 20201012 | 20201012 | 20211130 | 20210715 | 20210928 | 否 | 竣工决算 | 20210928 | 22.846 | 0.09 | 20210928 | 本级扶贫部门 | 22.94 | 22.94 | 0 | 网站 | 是
27 | 产业项目 | 其他 | 5500001286987500 | 花溪区_产业项目_花溪区2021年燕楼镇槐舟村三组至五组机耕道建设乡村振兴项目 | 燕楼镇 | 23.92 | 项目实施 | 2021 | 是 | 否 | 否 | 0 | 20210705 | 20210712 | 20210831 | 20210715 |  | 否 | [9 empty] | 村务公开栏 | 是
28 | 产业项目 | 其他 | 5500001287058470 | 花溪区_产业项目_花溪区燕楼镇2021年谷蒙村摆生坡至魏家井机耕道建设乡村振兴项目 | 燕楼镇 | 74.5 | 项目实施 | 2021 | 是 | 否 | 否 | 0 | 20210705 | 20210701 | 20211130 | 20210701 | 20210820 | 是 | [6 empty] | 40.2 | 40.2 | 0 | 村务公开栏
29 | 产业项目 | 其他 | 5500001317703980 | 花溪区_产业项目_花溪区燕楼镇2021年槐舟村五组至干枪门口机耕道建设乡村振兴项目 | 燕楼镇 | 26.5 | 项目实施 | 2021 | 是 | 否 | 否 | 0 | 20211012 | 20211014 | 20211231 | 20211022 |  | 否 | [9 empty] | 村务公开栏 | 是
30 | 产业项目 | 其他 | 5500001317706460 | 花溪区_产业项目_花溪区燕楼镇2021年同心村村委会至旧院关机耕道建设乡村振兴项目 | 燕楼镇 | 42.6 | 项目实施 | 2021 | 是 | 否 | 否 | 0 | 20211012 | 20211014 | 20211231 | 20211015 | 20211126 | 是 | [6 empty] | 74.5 | 74.5 | 0 | 村务公开栏,网站 | 是
31 | 产业项目 | 其他 | 5500001317801170 | 花溪区_产业项目_花溪区青岩镇2021年谷通村大井至大王坡机耕道建设乡村振兴项目 | 青岩镇 | 19 | 项目实施 | 2021 | 是 | 否 | 否 | 0 | 20211012 | 20211013 | 20211231 | 20211023 | 20211101 | 是 | [9 empty] | 村务公开栏,网站 | 是
32 | 产业项目 | 其他 | 5500001318452680 | 花溪区_产业项目_花溪区高坡乡2021年摆龙村沟渠建设乡村振兴项目 | 高坡乡 | 51.87 | 项目实施 | 2021 | 是 | 否 | 否 | 0 | 20211012 | 20211013 | 20211231 | 20211014 |  | 是 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 村务公开栏 | 是
33 | 产业项目 | 其他 | 5500001318539990 | 花溪区_产业项目_花溪区高坡乡2021年大洪村小长寨至石板寨至河边庄机耕道建设乡村振兴项目 | 高坡乡 | 207.6 | 项目实施 | 2021 | 是 | 否 | 否 | 0 | 20211021 | 20211021 | 20211231 | 20211021 |  | 否 | [9 empty] | 村务公开栏 | 否
34 | 产业项目 | 其他 | 5500001319509410 | 花溪区_产业项目_花溪区黔陶乡2021年骑龙村机耕道建设乡村振兴项目 | 黔陶乡 | 34.53 | 项目实施 | 2021 |  | 否 | 否 | 0 | 20211012 | 20211012 | 20211231 | 20211022 | 20211119 | 否 | [6 empty] | 40 | 40 | 0 | 村务公开栏 | 是
35 | 产业项目 | 其他 | 5500001319511860 | 花溪区_产业项目_高坡乡石门村乡村振兴农业生产配套设施建设项目 | 高坡乡 | 30 | 项目实施 | 2021 | 是 | 否 | 否 | 0 | 20211012 | 20211012 | 20211231 | 20211022 |  | 否 | [6 empty] | 163 | 163 | 0 | 村务公开栏 | 否
36 | 产业项目 | 其他 | 5500001319517590 | 花溪区_产业项目_花溪区燕楼镇2021年燕楼村土地庙至摆瑞塘机耕道建设乡村振兴项目 | 燕楼镇 | 23.6 | 项目实施 | 2021 | 是 | 否 | 否 | 0 | 20211012 | 20211012 | 20211231 | 20211012 |  | 否 | [9 empty] | 村务公开栏 | 否
37 | 产业项目 | 其他 | 5500001342918350 | 花溪区_产业项目_花溪区久安乡2021年久安村机耕道建设乡村振兴项目 | 久安村 | 49.8 | 项目实施 | 2021 |  | 否 | 否 | 0 | 20210906 | 20210907 | 20211231 | 20210907 | 0 | 否 | [6 empty] | 30 | 30 | 0 | 村务公开栏 | 否
38 | 公益岗位 | 公益岗位 | 5500001370989480 | 花溪区_公益岗位_花溪区2021年森林管护（生态护林员）补助项目 | 花溪区 | 61 | 项目实施 | 2021 | 是 | 否 | 否 | 0 | 20211012 | 20211014 | 20211120 | 20211013 | 20211111 |  | 竣工决算 | 20211119 | 23.6 | 0 | 20211115 | 本级扶贫部门,上级扶贫部门 | 23.6 | 23.6 | 0 | 村务公开栏,网站 | 是
39 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 5500001287064630 | 花溪区_生活条件改善_麦坪镇2021年场坝村人饮高位水池 建设扶贫项目 | 花溪区 | 5.14 | 项目实施 | 2021 | 是 | 否 | 否 | 0 | 20210705 | 20210705 | 20211231 | 20210709 | 20211101 | 否 | [9 empty] | 村务公开栏
40 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5500001261109770 | 花溪区_村基础设施_高坡苗族乡硐口村村组道路建设项目 | 高坡乡 | 12.5 | 项目实施 | 2021 | 是 | 否 | 否 | 0 | 20210118 | 20210201 | 20210930 | 20210301 | 20210820 | 否 | 竣工决算 | 20210920 | 12.3666 | 0.13 | 20210916 | 本级扶贫部门 | 12.3666 | 12.3666 | 0 | 村务公开栏 | 是
41 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5500001261109880 | 花溪区_村基础设施_高坡乡克里村四组道路硬化建设项目 | 高坡乡 | 87.5 | 项目实施 | 2021 | 是 | 否 | 否 | 0 | 20210118 | 20210201 | 20211130 | 20210301 | 20210830 | 是 |  |  |  |  | 20210916 | 本级扶贫部门 | 70 | 70 | 0 | 村务公开栏 | 是
42 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5500001281559550 | 花溪区_村基础设施_花溪区久安乡拐耳村道路硬化建设项目 | 拐耳村 | 86.5 | 项目实施 | 2021 | 是 | 否 | 否 | 0 | 20210517 | 20210601 | 20211231 | 20210621 | 20211102 | 是 |  |  |  |  | 20211110 | 本级扶贫部门 | 69.2 | 69.2 | 0 | 村务公开栏,网站 | 是
43 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5500001281567760 | 花溪区_村基础设施_高坡乡杉坪村一二组机耕道建设项目 | 杉坪村 | 35 | 项目实施 | 2021 | 是 | 否 | 否 | 0 | 20210521 | 20210601 | 20211231 | 20210618 | 20210930 | 否 | [6 empty] | 34.2934 | 34.2934 | 0 | 村务公开栏,网站 | 是
44 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5500001281575200 | 花溪区_村基础设施_花溪区黔陶乡半坡村小田坝组通组道路建设 | 半坡村 | 30 | 项目实施 | 2021 | 是 | 否 | 否 | 0 | 20210526 | 20210601 | 20211231 | 20210615 | 20211012 | 否 | 竣工决算 | 20211027 | 29.3419 | 0.66 | 20211021 | 本级扶贫部门 | 29.3419 | 29.3419 | 0 | 村务公开栏,网站 | 是
45 | 村基础设施 | 产业路 | 5500001261636530 | 花溪区_村基础设施_高坡乡2021年杉坪村生产便道 建设扶贫项目 | 杉坪村 | 48.9 | 项目实施 | 2021 | 是 | 否 | 否 | 0 | 20210108 | 20210108 | 20210731 | 20210108 | 20211006 | 否 | [6 empty] | 48 | 48 | 0 | 村务公开栏 | 是
46 | 村基础设施 | 产业路 | 5500001261637690 | 花溪区_村基础设施_高坡乡2021年龙云村六组至平冲机耕道建设扶贫项目 | 花溪区 | 48.2 | 项目实施 | 2021 | 是 | 否 | 否 | 0 | 20210108 | 20210108 | 20210731 | 20210108 |  | 否 | [6 empty] | 48 | 48 | 0 | 村务公开栏 | 是
47 | 村基础设施 | 其他 | 5500001281582970 | 花溪区_村基础设施_花溪区青岩镇摆早村下摆早组拦河坝建设项目 | 摆早村 | 42.5 | 项目实施 | 2021 | 是 | 否 | 否 | 0 | 20210528 | 20210625 | 20211231 | 20210625 | 0 | 否 | [6 empty] | 34 | 34 | 0 | 村务公开栏,网站 | 是
48 | 项目管理费 | 项目管理费 | 5500001317721850 | 花溪区_项目管理费_燕楼镇2021年项目管理费 | 燕楼镇 | 3 | 项目实施 | 2021 | 是 | 否 | 否 | 0 | 20211022 | 20211122 | 20211231 | 20211022 | 20211117 | 否 | [6 empty] | 3 | 3 | 0 | 村务公开栏
49 | 项目管理费 | 项目管理费 | 5500001318083790 | 花溪区_项目管理费_马铃乡2021年项目管理费 | 马铃乡 | 3 | 项目实施 | 2021 | 是 | 否 | 否 | 0 | 20211022 | 20211022 | 20211231 | 20211022 |  | 否 | [9 empty] | 村务公开栏
50 | 项目管理费 | 项目管理费 | 5500001319503510 | 花溪区_项目管理费_孟关乡2021年项目管理费 | 孟关乡 | 0.3 | 项目实施 | 2021 | 是 | 否 | 否 | 0 | 20211022 | 20211022 | 20211231 | 20211022 |  | 否 | [9 empty] | 村务公开栏
51 | 项目管理费 | 项目管理费 | 5500001319515170 | 花溪区_项目管理费_高坡乡2021年项目管理费 | 高坡乡 | 5 | 项目实施 | 2021 |  | 否 | 否 | 0 | 20210823 | 20210823 | 20211231 | 20211022 | 20211112 | 否 | 竣工决算 | 20211112 | 5 | 0 |  |  | 5 | 5 | 0 | 村务公开栏
52 | 项目管理费 | 项目管理费 | 5500001319515850 | 花溪区_项目管理费_高坡乡2021年市级项目管理费 | 高坡乡 | 4 | 项目实施 | 2021 | 是 | 否 | 否 | 0 | 20211012 | 20211012 | 20211231 | 20211012 | 0 | 否 | [9 empty] | 村务公开栏
53 | 项目管理费 | 项目管理费 | 5500001319523540 | 花溪区_项目管理费_青岩镇2021年市级项目管理费 | 青岩镇 | 4 | 项目实施 | 2021 | 是 | 否 | 否 | 0 | 20211022 | 20211022 | 20211231 | 20211022 |  | 否 | [9 empty] | 村务公开栏
54 | 项目管理费 | 项目管理费 | 5500001329791630 | 花溪区_项目管理费_麦坪镇2021年项目管理费 | 麦坪镇 | 0.2 | 项目实施 | 2021 | 是 | 否 | 否 | 0 | 20210823 | 20211020 | 20211130 | 20211020 | 0 | 否 | 审计决算 | 20211110 | 0.2 | 0 | [5 empty] | 村务公开栏
55 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5500001281650170 | 花溪区-马铃乡_村基础设施_花溪区马铃乡2021年凯坝村凯坝组底卡至括入机耕道建设扶贫项目 | 马铃乡 | 41.1 | 项目实施 | 2021 | 是 | 否 | 否 | 0 | 20210610 | 20210601 | 20211130 | 20210601 | 20211110 | 是 | [6 empty] | 41 | 41 | 0 | 村务公开栏 | 是
56 | 村基础设施 | 小型农田水利设施 | 5500001281652600 | 花溪区-马铃乡_村基础设施_花溪区马铃乡2020年谷中村洞口组破炉冲至盐井桥排灌沟渠建设扶贫项目实施方案 | 马铃乡 | 66.3 | 项目实施 | 2021 | 是 | 否 | 否 | 0 | 20210108 | 20210101 | 20210630 | 20210101 | 20211102 | 是 | [6 empty] | 50 | 50 | 0 | 村务公开栏 | 是
57 | 村基础设施 | 小型农田水利设施 | 5500001281653460 | 花溪区-马铃乡_村基础设施_花溪区马铃乡2021年谷中村下后坝组水井边至水穿坡排灌沟渠建设扶贫项目 | 马铃乡 | 69.5 | 项目实施 | 2021 | 是 | 否 | 否 | 0 | 20210108 | 20210101 | 20210630 | 20210101 | 20210630 | 是 | [6 empty] | 55 | 55 | 0 | 村务公开栏 | 是
58 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5500001261101660 | 花溪区-孟关乡_村基础设施_花溪区孟关乡2021年万历田和姚家山机耕道建设扶贫项目 | 孟关乡 | 30.9 | 项目实施 | 2021 | 是 | 否 | 是 | 0 | 20210108 | 20210301 | 20210731 | 20210301 | 20210731 | 否 | 竣工决算 | 20210804 | 30.3 | 0.6 |  |  | 30 | 30 | 0 | 村务公开栏 | 是
59 | 产业项目 | 其他 | 5500001286971250 | 花溪区-黔陶乡_产业项目_花溪区黔陶乡2021年马场村机耕道建设扶贫项目 | 黔陶乡 | 48.1 | 项目实施 | 2021 | 是 | 否 | 否 |  | 20210705 | 20210705 | 20211130 | 20210715 | 20210728 | 否 | [6 empty] | 41 | 41 | 0 | 网站 | 否
60 | 项目管理费 | 项目管理费 | 5500001320907950 | 花溪区-黔陶乡_项目管理费_黔陶乡2021年项目管理费 | 黔陶乡 | 1 | 项目实施 | 2021 |  | 否 | 否 | 0 | 20211231 | 20211022 | 20211231 | 20211022 |  | 否 | [9 empty] | 村务公开栏
61 | 产业项目 | 其他 | 5500001318723740 | 花溪区-青岩镇_产业项目_花溪区青岩镇2021年龙井村大院组机耕道建设乡村振兴项目 | 龙井村 | 222.8 | 项目实施 | 2021 | 否 | 否 | 否 | 0 | 20211021 | 20211021 | 20211231 | 20211021 |  | 否 | [6 empty] | 100 | 100 | 0 | 村务公开栏,网站 | 否
62 | 产业项目 | 其他 | 5500001361305250 | 花溪区-青岩镇_产业项目_花溪区2021年青岩镇新关村机耕道建设项目 | 新关村 | 48.3 | 新建 | 2021 | 是 | 否 | 否 | 0
63 | 项目管理费 | 项目管理费 | 5500001318798180 | 花溪区-青岩镇_项目管理费_青岩镇2021年项目管理费 | 歪脚村 | 2.5 | 项目实施 | 2021 | 否 | 否 | 否 | 0 | 20210823 | 20210830 | 20211230 | 20211101 | 0 | 否 |  |  |  |  | 20211110 | 本级扶贫部门
64 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5500001357117000 | 花溪区_产业项目_花溪区高坡乡2022年农业产业帮扶项目 | 花溪区 | 100 | 新建 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 0
65 | 产业项目 | 其他 | 5500001261330850 | 花溪区_产业项目_2022年黔陶乡半坡村小田坝组机耕道建设扶贫项目 | 黔陶乡 | 45 | 新建 | 2022 | 否 | 否 | 否 | 0
66 | 产业项目 | 其他 | 5500001308615530 | 花溪区_产业项目_高坡乡2022年石门村农业设施建设项目 | 花溪区 | 38 | 项目实施 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 0 | 20210903 | 20210913 | 20211130 | 20210913 | 20211102 | 否 | [6 empty] | 24 | 24 | 0 | 村务公开栏 | 是
67 | 产业项目 | 其他 | 5500001311136330 | 花溪区_产业项目_花溪区高坡乡2022年批林村二组至惠水地界机耕道建设扶贫项目 | 高坡乡 | 48 | 新建 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 0
68 | 产业项目 | 其他 | 5500001311196780 | 花溪区_产业项目_花溪区高坡乡2022年杉坪村二组至感故啥机耕道建设扶贫项目 | 高坡乡 | 49 | 新建 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 0
69 | 产业项目 | 其他 | 5500001311200840 | 花溪区_产业项目_花溪区高坡乡2022年平寨村平寨寨至五国土机耕道建设扶贫项目 | 高坡乡 | 90 | 新建 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 0
70 | 产业项目 | 其他 | 5500001311202850 | 花溪区_产业项目_花溪区高坡乡2022年硐口村中坝至牛滚荡机耕道建设扶贫项目 | 硐口村 | 95 | 新建 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 0
71 | 产业项目 | 其他 | 5500001311217390 | 花溪区_产业项目_花溪区高坡乡2022年克里村掌娃田坝至地坝机耕道建设扶贫项目 | 高坡乡 | 46 | 新建 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 0
72 | 产业项目 | 其他 | 5500001311222630 | 花溪区_产业项目_花溪区高坡乡2022年街上村毛家山至砌桥机耕道建设扶贫项目 | 高坡乡 | 46 | 新建 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 0
73 | 产业项目 | 其他 | 5500001311249550 | 花溪区_产业项目_花溪区高坡乡2023年石门村伯岩至老虎地机耕道建设扶贫项目 | 高坡乡 | 49 | 新建 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 0
74 | 产业项目 | 其他 | 5500001311259610 | 花溪区_产业项目_花溪区高坡乡2022年甲定村茶山至马鞍山机耕道建设扶贫项目 | 高坡乡 | 84 | 新建 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 0
75 | 产业项目 | 其他 | 5500001320008520 | 花溪区_产业项目_花溪区燕楼镇2022年坝楼村大山至月亮坡机耕道建设乡村振兴项目 | 燕楼镇 | 82.08 | 新建 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 0
76 | 产业项目 | 其他 | 5500001320012130 | 花溪区_产业项目_花溪区燕楼镇2022年坝楼村八组寨脚至葵思打滴水岩机耕道建设乡村振兴项目 | 燕楼镇 | 51.91 | 新建 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 0
77 | 产业项目 | 其他 | 5500001320020610 | 花溪区_产业项目_花溪区燕楼镇2022年旧盘村桂花井——刘家庄——六组机耕道建设乡村振兴项目 | 燕楼镇 | 73.68 | 新建 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 0
78 | 产业项目 | 其他 | 5500001320030150 | 花溪区_产业项目_花溪区燕楼镇2021年旧盘村六组至三组机耕道建设乡村振兴项目 | 燕楼镇 | 64.12 | 新建 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 0
79 | 产业项目 | 其他 | 5500001342808540 | 花溪区_产业项目_高坡乡2022年硐口村通组道路建设项目 | 高坡乡 | 30 | 新建 | 2022 |  | 否 | 否 | 0
80 | 产业项目 | 其他 | 5500001342828500 | 花溪区_产业项目_高坡乡硐口村中坝至牛滚荡机耕道建设项目 | 高坡乡 | 48 | 新建 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 0
81 | 产业项目 | 其他 | 5500001342833340 | 花溪区_产业项目_高坡乡摆龙村高甲路至板栗坡机耕道建设项目 | 高坡乡 | 48 | 新建 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 0
82 | 产业项目 | 其他 | 5500001342838250 | 花溪区_产业项目_高坡乡甲定村村组道路建设项目 | 高坡乡 | 35 | 新建 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 0
83 | 产业项目 | 其他 | 5500001342858490 | null_高坡乡杉坪村杉木寨进寨道路建设项目 | 高坡乡 | 22 | 新建 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 0
84 | 产业项目 | 其他 | 5500001342862150 | 花溪区_产业项目_高坡乡杉坪村生产便道建设项目 | 高坡乡 | 49 | 新建 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 0
85 | 产业项目 | 其他 | 5500001342870230 | 花溪区_产业项目_高坡乡杉坪村村委会至小学机耕道建设项目 | 高坡乡 | 39 | 新建 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 0
86 | 产业项目 | 其他 | 5500001342876470 | 花溪区_产业项目_高坡乡2022年杉坪村组道路建设项目 | 高坡乡 | 35 | 新建 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 0
87 | 产业项目 | 其他 | 5500001342890880 | 花溪区_产业项目_高坡乡2022年杉坪四组通组路拓宽硬化道路 | 高坡乡 | 33 | 新建 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 0
88 | 产业项目 | 其他 | 5500001342896240 | 花溪区_产业项目_高坡乡龙云村青山塘机耕道建设项目 | 高坡乡 | 48 | 新建 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 0
89 | 产业项目 | 其他 | 5500001342899520 | 花溪区_产业项目_高坡乡掌己村三组至二组机耕道建设项目 | 高坡乡 | 48 | 新建 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 0
90 | 产业项目 | 其他 | 5500001342905730 | 花溪区_产业项目_高坡乡掌己村一组机耕道建设项目 | 高坡乡 | 49.5 | 新建 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 0
91 | 产业项目 | 其他 | 5500001357132300 | 花溪区_产业项目_花溪区高坡乡2022年龙云村一组机耕道建设乡村振兴项目 | 龙云村 | 90 | 新建 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 0
92 | 产业项目 | 其他 | 5500001357144010 | 花溪区_产业项目_花溪区高坡乡2022年龙云村三组王庭户至三组杨家机耕道建设乡村振兴项目 | 龙云村 | 90 | 新建 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 0
93 | 产业项目 | 其他 | 5500001357176900 | 花溪区_产业项目_花溪区高坡乡2022年硐口村大寨背后至界上机耕道建设乡村振兴项目 | 硐口村 | 95 | 新建 | 2022 |  | 否 | 否 | 0
94 | 产业项目 | 其他 | 5500001362549650 | 花溪区_产业项目_花溪区燕楼镇2022年燕楼村屯脚至 摆王机耕道建设乡村振兴项目 | 燕楼镇 | 46.68 | 新建 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 0
95 | 产业项目 | 其他 | 5500001362574470 | 花溪区_产业项目_花溪区燕楼镇2022年摆古村摆润 机耕道建设乡村振兴项目 | 燕楼镇 | 32.88 | 新建 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 0
96 | 产业项目 | 其他 | 5500001362587810 | 花溪区_产业项目_花溪区燕楼镇2022年摆古村扯扒 机耕道建设乡村振兴项目 | 燕楼镇 | 115.5 | 新建 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 0
97 | 产业项目 | 其他 | 5500001362639240 | 花溪区_产业项目_花溪区燕楼镇2022年摆古村高梁冲 机耕道建设乡村振兴项目 | 燕楼镇 | 67.63 | 新建 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 0
98 | 产业项目 | 其他 | 5500001362652060 | 花溪区_产业项目_花溪区燕楼镇2022年摆古村高梁冲 排洪沟建设乡村振兴项目 | 燕楼镇 | 72 | 新建 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 0
99 | 产业项目 | 其他 | 5500001363851890 | 花溪区_产业项目_久安乡小山村大田坎组机耕道建设项目 | 小山村 | 49.8 | 新建 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 0
100 | 产业项目 | 其他 | 5500001363858410 | 花溪区_产业项目_久安乡打通村小寨组机耕道建设项目 | 打通村 | 48.74 | 新建 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 0
101 | 产业项目 | 其他 | 5500001363860800 | 花溪区_产业项目_久安乡巩固村四组至久安村冒古井机耕道建设项目 | 花溪区 | 60 | 新建 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 0
102 | 产业项目 | 其他 | 5500001363863200 | 花溪区_产业项目_久安乡小山村大田坎至久安村大坡组机耕道建设项目 | 久安村 | 80 | 新建 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 0
103 | 产业项目 | 其他 | 5500001363865210 | 花溪区_产业项目_久安乡久安村大坡组至雪厂村林东组机耕道建设项目 | 久安村 | 75 | 新建 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 0
104 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5500001320034910 | 花溪区_村基础设施_黔陶乡关口村干坝至腊挡机耕道建设 | 关口村 | 40 | 新建 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 0
105 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5500001320047500 | 花溪区_村基础设施_久安乡小山村大坎组机耕道建设 | 久安乡 | 46 | 新建 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 0
106 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5500001320053470 | 花溪区_村基础设施_高坡乡掌己村三组至二组机耕道建设项目 | 高坡乡 | 48 | 新建 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 0
107 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5500001320057250 | 花溪区_村基础设施_高坡乡摆龙村高甲路至板栗坡机耕道建设项目 | 高坡乡 | 48 | 新建 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 0
108 | 村基础设施 | 产业路 | 5500001320063270 | 花溪区_村基础设施_马铃乡凯坝村水井山产业机耕道建设 | 马铃乡 | 10 | 新建 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 0
109 | 村基础设施 | 产业路 | 5500001340505530 | 花溪区_村基础设施_麦坪镇刘庄村山王庙至刘庄小学机耕道建设扶贫项目 | 刘庄村 | 20 | 新建 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 0
110 | 村基础设施 | 产业路 | 5500001340513740 | 花溪区_村基础设施_麦坪镇杉一村机耕道建设扶贫项目 | 杉一村 | 32 | 新建 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 0
111 | 村基础设施 | 其他 | 5500001320040540 | 花溪区_村基础设施_久安乡吴山村太阳能路灯建设项目 | 久安乡 | 24 | 新建 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 0
112 | 村基础设施 | 小型农田水利设施 | 5500001261639510 | 花溪区_村基础设施_高坡乡2021年半坡沟渠建设扶贫项目 | 花溪区 | 100 | 新建 | 2022 | 否 | 否 | 否 | 0
113 | 产业项目 | 生态扶贫项目 | 5500001341269920 | 花溪区-马铃乡_产业项目_马铃乡马铃村尧上组苗雁至消水洞排灌沟渠建设扶贫项目 | 马铃乡 | 85 | 新建 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 0
114 | 产业项目 | 生态扶贫项目 | 5500001341280070 | 花溪区-马铃乡_产业项目_马铃乡马铃村冒井至水车坝沟渠建设扶贫项目 | 马铃乡 | 80 | 新建 | 2022 | 否 | 否 | 否 | 0
115 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5500001359356180 | 花溪区-孟关乡_产业项目_石龙村辣椒新能源辣椒烘干线建设 项目 | 孟关乡 | 20 | 新建 | 2022 | 否 | 否 | 是 | 0
116 | 村基础设施 | 产业路 | 5500001359290050 | 花溪区-孟关乡_村基础设施_谷立村大麻窝机耕道建设扶贫项目 | 孟关乡 | 120 | 新建 | 2022 | 否 | 否 | 否
117 | 村基础设施 | 产业路 | 5500001359316560 | 花溪区-孟关乡_村基础设施_谷立村大坡机耕道建设扶贫项目 | 孟关乡 | 100 | 新建 | 2022 | 否 | 否 | 否
118 | 村基础设施 | 产业路 | 5500001359324430 | 花溪区-孟关乡_村基础设施_谷立村三岔河机耕道建设扶贫项目 | 孟关乡 | 80 | 新建 | 2022 |  | 否 | 否 | 0
119 | 村基础设施 | 产业路 | 5500001359336090 | 花溪区-孟关乡_村基础设施_花溪区孟关乡2022年石龙村大寨组新坡至四格田机耕道建设扶贫项目 | 孟关乡 | 50 | 新建 | 2022 | 否 | 否 | 否 | 0
120 | 村基础设施 | 产业路 | 5500001359346750 | 花溪区-孟关乡_村基础设施_花溪区孟关乡2022年石龙村长坡组黄力田至河沙坝机耕道建设扶贫项目 | 孟关乡 | 40 | 新建 | 2022 | 否 | 否 | 否 | 0
121 | 产业项目 | 其他 | 5500001301051480 | 花溪区_产业项目_花溪区-黔陶乡_产业项目_花溪区黔陶乡2022年半坡村机耕道建设扶贫项目 | 黔陶乡 | 49 | 新建 | 2022 | 是 | 否 | 否
122 | 村基础设施 | 产业路 | 5500001357242210 | 花溪区-黔陶乡_村基础设施_赵司村机耕道硬化项目 | 黔陶乡 | 50 | 新建 | 2022 | 是 | 否 | 否
123 | 村基础设施 | 产业路 | 5500001357273350 | 花溪区-黔陶乡_村基础设施_半坡村半坡组机耕道建设项目 | 黔陶乡 | 30 | 新建 | 2022 |  | 否 | 否
124 | 村基础设施 | 小型农田水利设施 | 5500001357226680 | 花溪区-黔陶乡_村基础设施_花溪区黔陶乡黔陶村河西组农田灌溉水沟建设扶贫项目 | 黔陶村 | 50 | 新建 | 2022 |  | 否 | 否
125 | 产业项目 | 其他 | 5500001357257120 | 花溪区-青岩镇_产业项目_花溪区2022年青岩镇龙井村大院组机耕道建设乡村振兴项目 | 龙井村 | 120 | 新建 | 2022 |  | 否 | 否
126 | 产业项目 | 其他 | 5500001361219130 | 花溪区-青岩镇_产业项目_青岩镇达夯村水塘寨白岩脚机耕道建设项目 | 达夯村 | 35 | 新建 | 2022 | 是 | 否 | 是 | 0
127 | 产业项目 | 其他 | 5500001361242680 | 花溪区-青岩镇_产业项目_青岩镇达夯村甘厂坝至野鹿井机耕道建设 | 达夯村 | 90 | 新建 | 2022 |  | 否 | 是 | 0
128 | 产业项目 | 其他 | 5500001364839010 | 花溪区-青岩镇_产业项目_二关村四组机耕道建设项目 | 二关村 | 120 | 新建 | 2022 |  | 否 | 否 | 0
129 | 产业项目 | 其他 | 5500001364849930 | 花溪区-青岩镇_产业项目_青岩镇新楼村场坝关至瓦窑边机耕道硬化建设项目 | 青岩镇 | 20 | 新建 | 2022 |  | 否 | 否 | 0
130 | 产业项目 | 其他 | 5500001365077580 | 花溪区-青岩镇_产业项目_青岩镇新楼村门前河河道治理（堡坎）建设项目 | 青岩镇 | 30 | 新建 | 2022 |  | 否 | 否 | 0
131 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5500001311245900 | 花溪区高坡乡2023年农业产业帮扶项目 | 高坡乡 | 100 | 新建 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 0
132 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5500001319515810 | 马铃乡2023年蛋鸡养殖项目 | 马铃乡 | 50 | 新建 | 2023 | 否 | 是 | 是 | 0
133 | 产业项目 | 其他 | 5500001311226890 | 花溪区高坡乡2023年硐口村小窝至掌娃机耕道建设扶贫项目 | 高坡乡 | 72 | 新建 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 0
134 | 产业项目 | 其他 | 5500001311253040 | 花溪区高坡乡2024年石门村四组至碾房机耕道建设扶贫项目 | 高坡乡 | 72 | 新建 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 0
135 | 产业项目 | 其他 | 5500001342850350 | 高坡乡甲定水建至麻冲毛坯道路开挖建设项目 | 高坡乡 | 25 | 新建 | 2023 |  | 否 | 否 | 0
136 | 产业项目 | 其他 | 5500001342856040 | 高坡乡杉坪村贵咬月至瘦坡机耕道建设项目 | 高坡乡 | 48 | 新建 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 0
137 | 产业项目 | 其他 | 5500001342907140 | 高坡乡掌己村修建三组水井边顺河沟至一组水井项目 | 高坡乡 | 47.5 | 新建 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 0
138 | 产业项目 | 其他 | 5500001357253190 | 花溪区高坡乡2023年龙云村三组王家至三岔路机耕道建设乡村振兴项目 | 龙云村 | 68 | 新建 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 0
139 | 产业项目 | 其他 | 5500001357258820 | 花溪区高坡乡2023年龙云村四组大坟山至核桃冲机耕道建设乡村振兴项目 | 龙云村 | 90 | 新建 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 0
140 | 产业项目 | 其他 | 5500001357267800 | 花溪区高坡乡2023年硐口村生产便道建设乡村振兴项目 | 硐口村 | 114 | 新建 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 0
141 | 产业项目 | 其他 | 5500001357273970 | 花溪区高坡乡2023年硐口村烂坝至鬼洞机耕道建设乡村振兴项目 | 硐口村 | 40 | 新建 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 0
142 | 产业项目 | 其他 | 5500001362667120 | 花溪区燕楼镇2023年坝楼六组进组路机耕道建设乡村振兴项 | 燕楼镇 | 55.59 | 新建 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 0
143 | 产业项目 | 其他 | 5500001362678140 | 花溪区燕楼镇2023年摆古村柿花树 ——摆秧坡——潘边机耕道建设乡村振兴项目 | 燕楼镇 | 46.01 | 新建 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 0
144 | 产业项目 | 其他 | 5500001363867140 | 久安乡巩固村一二组机耕道建设项目 | 巩固村 | 48.7 | 新建 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 0
145 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5500001320072670 | 高坡乡掌己村一组机耕道建设项目 | 高坡乡 | 49.5 | 新建 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 0
146 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5500001320101840 | 马铃乡谷中村新寨进组路硬化改造 | 马铃乡 | 89 | 新建 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 0
147 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5500001320108430 | 高坡乡龙云村青山塘机耕道建设项目 | 高坡乡 | 48 | 新建 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 0
148 | 村基础设施 | 产业路 | 5500001282416960 | 花溪区黔陶乡2023年黔陶村玛瑙红樱桃园机耕道建设项目 | 黔陶乡 | 49.7 | 新建 | 2023 | 否 | 否 | 否 | 0
149 | 村基础设施 | 产业路 | 5500001340549250 | 麦坪镇康寨村杨梅冲机耕道建设扶贫项目 | 康寨村 | 24 | 新建 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 0
150 | 村基础设施 | 产业路 | 5500001340563550 | 麦坪镇兴诚村机耕道建设项目 | 花溪区 | 20 | 新建 | 2023 |  | 否 | 否 | 0
151 | 产业项目 | 生态扶贫项目 | 5500001341301700 | 马铃乡马铃村海寨塘至小岩角机耕道建设扶贫项目 | 马铃乡 | 40 | 新建 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 0
152 | 产业项目 | 生态扶贫项目 | 5500001341307270 | 马铃乡马铃村冲头组生产便道建设扶贫项目 | 马铃乡 | 28 | 新建 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 0
153 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 5500001357284290 | 花溪区高坡乡2024年农业产业帮扶项目 | 高坡乡 | 100 | 新建 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 0
154 | 产业项目 | 其他 | 5500001342846630 | 高坡乡甲定村大田坝机耕道路建设项目 | 高坡乡 | 40 | 新建 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 0
155 | 产业项目 | 其他 | 5500001342852440 | 高坡乡甲定水建至麻冲道路硬化建设项目 | 高坡乡 | 88 | 新建 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 0
156 | 产业项目 | 其他 | 5500001342865420 | 高坡乡杉坪村一二组村组道路建设项目 | 高坡乡 | 24 | 新建 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 0
157 | 产业项目 | 其他 | 5500001342913410 | 高坡乡掌己村修建杨家大桥顺河沟至羊毛冲机耕道建设项目 | 高坡乡 | 49 | 新建 | 2024 |  | 否 | 否 | 0
158 | 产业项目 | 其他 | 5500001357189480 | 花溪区高坡乡2024年硐口村生产便道建设乡村振兴项目 | 硐口村 | 165.02 | 新建 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 0
159 | 产业项目 | 其他 | 5500001357290750 | 花溪区高坡乡2024年龙云村五组机耕道建设乡村振兴项目 | 龙云村 | 90 | 新建 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 0
160 | 产业项目 | 其他 | 5500001357296870 | 花溪区高坡乡2024年龙云五组王平户至生姜储藏洞机耕道建设乡村振兴项目 | 龙云村 | 90 | 新建 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 0
161 | 产业项目 | 其他 | 5500001357924660 | 花溪区高坡乡2024年硐口村河边至绒苏机耕道建设乡村振兴项目 | 高坡乡 | 46 | 新建 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 0
162 | 产业项目 | 其他 | 5500001357938830 | 花溪区高坡乡2024年硐口村坟山至小坎塘沟渠建设乡村振兴项目 | 花溪区 | 30 | 新建 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 0
163 | 产业项目 | 其他 | 5500001362692770 | 花溪区燕楼镇2024年坝楼七组草房关至小山路口机耕道建设乡村振兴项目 | 燕楼镇 | 87.04 | 新建 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 0
164 | 产业项目 | 其他 | 5500001362712830 | 花溪区燕楼镇2024年摆古村牛丫坡——摆平山——小竹山机耕道建设乡村振兴项目 | 燕楼镇 | 97.94 | 新建 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 0
165 | 产业项目 | 其他 | 5500001363869000 | 久安乡巩固村小关冲至久安村冒古井机耕道项目 | 花溪区 | 70 | 新建 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 0
166 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5500001320113740 | 高坡乡杉坪村贵咬月至瘦坡机耕道建设项目 | 高坡乡 | 46 | 新建 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 0
167 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5500001320117090 | 高坡乡硐口村中坝至牛滚荡机耕道建设项目 | 高坡乡 | 48 | 新建 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 0
168 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 5500001320122030 | 高坡乡杉坪村生产便道建设项目 | 高坡乡 | 49 | 新建 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 0
169 | 村基础设施 | 产业路 | 5500001340586190 | 麦坪镇麦坪村机耕道建设扶贫项目 | 麦坪村 | 48 | 新建 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 0