## 结余资金第一批项目
花溪区2023年区级财政衔接推进乡村振兴资金项目明细表
单位：元
序号 | 项目名称 | 项目实施单位 | 项目总投资金额 | 合同金额 | 结算金额 | 已下达资金 | 此次下达资金 | 科目分类 | 科目分类 | 备注
1 | 花溪区黔陶乡2022年黔陶村小摆茶组沟渠建设乡村振兴项目 | 黔陶乡 | 96600 | 96157.69 | 96305.12 |  | 96157.69 |  | 2130505
2 | 花溪区黔陶乡2022年黔陶村河西组机耕道修复乡村振兴项目 | 黔陶乡 | 353600 | 351176.77 | 353167.23 | 170000 | 181176.77 |  | 2130505
3 | 花溪区黔陶乡2022年赵司村机耕道修复乡村振兴项目 | 黔陶乡 | 104400 | 103013.5 | 103698.97 |  | 103013.5 |  | 2130505
4 | 花溪区2022年青岩镇北街村草莓现代种业示范园道路建设项目 | 青岩镇 | 492000 | 487426 | 484548 | 200000 | 284548 |  | 2130505
5 | 久安乡2022年打通村魔芋产业机耕道建设乡村振兴项目 | 久安乡 | 304200 | 302600 | 302526.26 | 145181.89 | 157344.37 |  | 2130505
6 | 花溪区燕楼镇2022年旧盘村机耕道建设乡村振兴项目 | 燕楼镇 | 438880 | 437400 | 435128.08 | 210000 | 225128.08 |  | 2130505
7 | 花溪区马铃乡2022年凯坝村大泡木组至小寨果蔬产业配套乡村振兴项目 | 马铃乡 | 363300 | 352714.88 | 351428.85 | 250850 | 100578.85 |  | 2130505
8 | 花溪区、贵安新区2023年脱贫人口小额信贷项目 | 区农业农村局 | 210000 |  |  |  | 210000 |  | 2130505 | 项目总金额59万元，其中花溪区21万元，贵安新区38万元
9 | 花溪区、贵安新区2023年“雨露计划”助学补助项目 | 区农业农村局 | 19450 |  |  |  | 19450 |  | 2130505 | 项目总金额4.89万元，其中花溪区1.945万元，贵安新区2.495万元
| 合计 |  | 2382430 | 2130488.84 | 2126802.51 | 976031.89 | 1377397.26

## Sheet1
2022年花溪区乡村振兴衔接资金结余资金项目报账进度及计划统计表
统计时间：2022年10月21日
序号 | 项目名称 | 项目主要建设内容 | 项目实施乡镇及地点 | 方案批复文号及时间 | 项目总投资金额（万元） | 预算审核金额（万元） | 合同金额（万元） | 项目建设进度（%） | 项目报账金额（万元） | 当前资金报账率（%） | 10月报账计划 | 备注
结余资金项目 （花溪区）花乡振字﹝2022﹞ 号 20220728
1 | 花溪区黔陶乡2022年黔陶村小摆茶组沟渠建设乡村振兴项目 | 修建灌溉沟渠1000米，沟宽0.3米，沟帮宽0.25米（采用C20混凝土浇筑），沟深0.3米。混凝土垫底（标号C20），宽0.8米，厚0.1米。 | 黔陶乡黔陶村 | 花乡振复﹝2022﹞86号20220728 | 9.66 | [5 empty] | 80% | 预算完成，正在走程序
2 | 花溪区黔陶乡2022年黔陶村河西组机耕道修复乡村振兴项目 | 修复机耕道长1900米，宽3米，泥结石路面；增加4个错车道，每个错车道不低于20平方米。（两侧浆砌石路肩墙高0.3米，宽0.4米；块石找平120立方米；泥结石垫层0.2米,压路机压实；碎石找平0.1米，压路机压实）。 | 黔陶乡黔陶村 | 花乡振复﹝2022﹞87号20220728 | 35.36 | [5 empty] | 80% | 预算完成，正在走程序
3 | 花溪区黔陶乡2022年赵司村机耕道修复乡村振兴项目 | 修复机耕道长560米，第一段长330米、宽3米，第二段长230米、宽2米。混凝土厚0.15米（标号C20）。 | 黔陶乡赵司村 | 花乡振复﹝2022﹞88号20220728 | 10.44 | [5 empty] | 80% | 预算完成，正在走程序
| 黔陶乡小计 |  |  |  | 55.46
4 | 花溪区马铃乡2022年凯坝村上院组至塘关果蔬产业配套乡村振兴项目 | 新建机耕道700米，宽度3 m，C20混凝土浇筑，厚度15cm ，错车道2处，规格2.5m*8m，回转车道1处，面积50㎡。 | 马铃乡凯坝村 | 花乡振复﹝2022﹞89号20220728 | 34.51 | [5 empty] | 80% | 正在预算审核
| 马铃小计 |  |  |  | 34.51
5 | 花溪区孟关乡2022年五星村二组至老鹰坡机耕道建设乡村振兴项目 | 新建机耕道长1.33km，其中：第一段长1230米，宽3.5m，第二段长100米，宽4.0m。错车道2个（每个≥20㎡）。混凝土浇筑4705㎡，厚度0.15m(标号C20)。 | 孟关乡2022年五星村 | 花乡振复﹝2022﹞90号20220728 | 48.75 | 48.17 |  |  |  |  | 80% | 正在进行招投标
| 孟关小计 |  |  |  | 48.75
6 | 花溪区麦坪镇杉二村地下水供水井及配套设施建设项目 | 新建灌溉机井1口（涌水量150m³/d）；150m³预制成品蓄水池1口（L×W×H=10m×7.5m×2m）；70m³预制成品蓄水池1口（L×W×H=7m×5m×2m）；6㎡泵房一座及配套设施；配套供水管网约2.2km。 | 麦坪镇杉二村 | 花乡振复﹝2022﹞91号20220728 | 48.358 | 48.14 | 47.92 | 20% | 0 | 0% | 80% | 已经启动实施，正在拨付启动款程序
| 麦坪小计 |  |  |  | 48.358
7 | 花溪区2022年青岩镇新关村灌溉沟渠维改造乡村振兴建设项目 | ①新建灌溉排洪沟渠380m（沟渠宽度1.0m，深度1.2m，采用M7.5砂浆毛石砌筑，沟壁上底宽度0.4m，下底宽度0.75m,高度1.25m，内存沟壁采用1:2水泥砂浆抹灰，厚度3cm。沟底采用0.1m厚碎石垫层，0.15m厚C20混凝土沟底）。②新建沟盖板380m（盖板宽度1.8m，长度0.9m，厚度0.1m，采用C25混凝土浇筑，内置φ14钢筋，间距0.2m）。③新建小型截水坝一座（坝体采用C25钢筋混凝土浇筑，坝底采用0.15m厚碎石垫层，0.2m厚C20混凝土底板）。④新建防护围网31m（围网采用成品安装，围网高度1.8m）。 | 青岩镇新关村 | 花乡振复﹝2022﹞92号20220728 | 46.98 |  | 34.83 |  |  |  | 80% | 待资金下达报账50%
8 | 花溪区2022年青岩镇思潜村花冲道路硬化建设项目 | 修缮青岩镇思潜村花冲（10组）道路1077m，宽度约3.5m，路面面积3770㎡，拉毛原砼路面3770㎡。路线平面交叉3处45㎡，新建错车道1处80㎡，路基病害处置650㎡，全路面现浇C25混凝土，厚度18厘米；修复路肩墙48m³，采用M7.5浆砌片石砌筑。 | 青岩镇思潜村 | 花乡振复﹝2022﹞94号20220728 | 33.95 | [5 empty] | 80% | 正在开展预算审核
| 青岩镇小计 |  |  |  | 80.93
9 | 花溪区久安乡2022年打通村魔芋产业机耕道建设乡村振兴项目 | 新建机耕道2000米，宽3.5米，错车位4个（每个不小于20平方米），泥结石路面，大渣石厚30公分，细渣石厚20公分，机械压实。 | 久安乡打通村 | 花乡振复﹝2022﹞93号20220728 | 30.42 | 30.3445 | 30.26 | 50% |  |  | 80% | 已开工，正准备资料拨款
| 久安小计 |  |  |  | 30.42
10 | 花溪区燕楼镇2022年槐舟村三组至五组机耕道完善建设乡村振兴项目 | 完善机耕道扩建572米。其中，第一段宽2.5米，长35米，第二段宽1米，长398米，第三段宽0.5米，长139米。全路段混凝土浇筑，厚度0.15米（标号C20）。挡土墙171立方，标砖砌筑。 | 燕楼镇2022年槐舟村 | 花乡振复﹝2022﹞96号20220728 | 10.02 | 10.1 | 10.004 | 100% |  |  | 80% | 已完工
10 | 花溪区燕楼镇2022年旧盘村机耕道建设乡村振兴项目 | 1.新建摆金山路口至摆老寨机耕道400米，宽3.5米，混凝土厚0.15米（标号C20），会车道1个（宽度不低于1.5米，面积不低于20平方米），浆砌石堡坎150方。2.新建六组牛厂路口至桂花杨开田路口机耕道520米，宽3.5米，混凝土厚0.15米（标号C20），会车道（宽度不低于1.5米，面积不低于20平方米）1个,浆砌石堡坎130方。 | 燕楼镇旧盘村 | 花乡振复﹝2022﹞95号20220728 | 43.888 | 43.74 | 43.74 | 30% |  |  | 80% | 已动工，未拨款
| 燕楼合计 |  |  |  | 53.908
| 花溪合计 |  |  |  | 352.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
结余资金项目 （花溪区）花乡振字﹝2022﹞ 号202208
1 | 贵安新区湖潮乡2022年上午村谷井上院组山尾巴至九头坡机耕道建设项目 | 机耕道总长1.3km，其中1000m宽3.5m,设错车道3个（每个不少于50㎡）；300m宽2.5m设错车道2个（每个不少于30㎡）；路面均为C20混凝土路面厚0.15m；M7.5浆砌石300m³。 |  | 花乡振复﹝2022﹞101号20220728 | 43.884 | 43.6036 |  |  |  |  | 80% | 招标公告挂网，预计下周开工
2 | 贵安新区湖潮乡2022年湖潮村黑土坝至小黑石头机耕道建设项目 | 新建机耕道总长500m，宽2m，配套500m沟渠；机耕道采用10cm碎石回填压实，浇筑15cm厚C20混凝土路面；沟壁为浆砌毛石高1.5m,宽1m，壁厚40cm，沟底10cm厚C15混凝土硬化。 |  | 花乡振复﹝2022﹞102号20220728 | 30.635 | 30.6036 |  |  |  |  | 80% | 招标公告挂网，预计下周开工
| 湖潮乡小计 |  |  |  | 74.519
1 | 贵安新区高峰镇2022年普马村蔬菜产业乡村振兴建设项目 | 新建机耕道355m，路宽3.5m；C20混凝土路面厚0.15m，会车道1个（面积不少于55㎡）。 | 高峰镇普马村 | 花乡振复﹝2022﹞103号20220728 | 12.9 | 12.59 | 12.558 | 0% | 0 | 0 | 50% | 合同已签订，已动工
| 高峰镇小计 |  |  |  | 12.9
2 | 贵安新区党武街道2022年农灌沟渠维修乡村振兴建设项目 | 新建农灌沟渠总长1760米，（其中，规格0.4×0.5m长350米；规格0.6×0.6m长500米；梯形沟渠规格0.3×（上底0.4，下底0.75）m长910米。渠道采用M10浆砌水泥标砖砌筑，0.3×0.3m断面采用12墙；其余规格沟渠采用18墙；迎水面采用1:1水泥砂浆抹面。 | 党武街道葵林村、掌克村、葵花山村 | 花乡振复﹝2022﹞104号20220728 | 38.06 | [5 empty] | 80% | 正在做预算审核
| 党武街道小计 |  |  |  | 38.06
| 贵安新区马场镇2022年场边村蔬菜产业水肥一体化设施乡村振兴建设项目 | 1、新安装主管总长1.06km，均为100级1.0MPaDN110mmPE管；新安装支管总长7.418km，均为100级1.6MPaDN50mmPE管； 2、新安装站管总长2.102km，均为Φ25热镀锌钢管； 3、新安装ISG65-200型多级离心泵2台； 4、新安装5m³不锈钢水箱1个； 5、新安装喷头1051个，型号为80B4。 | 马场镇场边村 | 花乡振复﹝2022﹞105号20220728 | 49.35 | 49.5026 | 49.476 |  |  |  | 50%% | 项目已动工，未拨款
| 贵安新区马场镇2022年凯掌村粮食产业灌溉沟渠乡村振兴建设项目 | 1、改造渠道3条，总长1883m，均为矩形混凝土结构，规格为0.4×0.4m，沟壁厚0.2m，混凝土标号C15，沟底混凝土标号C15厚度0.1m； 2、维修渠道1条，维修段长86m，均为矩形混凝土结构，规格为0.4×0.4m，沟壁厚0.2m，混凝土标号C15，沟底混凝土标号C15厚度0.1m。 | 马场镇凯掌村 | 花乡振复﹝2022﹞106号20220728 | 49.74 | 42.7313 | 42.6504 |  |  |  | 50% | 项目已动工，未拨款
| 贵安新区马场镇2022年乡村振兴联户路硬化建设项目 | 建设45户联户路总长2.251km，2.0m宽，C20混凝土路面厚0.15m | 马场镇 | 花乡振复﹝2022﹞107号20220728 | 43.58 | 43.4218 | 43.3368 |  |  |  | 50% | 项目已动工，未拨款
| 马场小计 |  |  |  | 142.67
| 贵安总计 |  |  |  | 268.149