## Sheet1
附件3
贵阳市花溪区2021——2022年度农田水利设施损毁情况调查汇总表
序号 | 乡（镇） | 村 | 修缮所需经费合计（万元） | 提灌站损毁 |  |  |  | 田间水利设施损毁 | [6 empty] | 备注
|  |  |  | 损毁灌溉提灌站（座） | 设计灌溉面积（亩） | 具体修缮内容 | 修缮需要经费（万元） | 田间水利设施损毁（处） | 设计灌溉面积（亩） | 具体修缮内容 | 重建渠道(m) | 引水管(m) | 渠底防渗(m) | 修缮所需经费（万元）
1 | 马铃乡 | 马铃村 | 41.5354 |  |  |  |  | 5 | 260 | 1.苗冲组50*50渠道底板防渗165m；苗冲组50*50渠道破损段重建22m； 2.新村组50*50渠道受路基垮塌需重建90米；新村组50*50渠道受冲沟冲毁需重建70米； 3.马铃河右岸灌溉渠道无法引水入渠，需重建60*60渠道300m；马铃河右岸灌溉无拦水设施，无法进水，需要修建DN300引水管两根，总长100m引水入渠； 4.水车坝组30*50渠底防渗185m； 5.水车坝组现有土渠改为30*30砼渠110m； | 592 | 100 | 350 | 41.5354
2 |  | 谷中村 | 46.0546 |  |  |  |  | 8 | 160 | 1.七一桥打米厂公路脚30*30渠道重建35m； 2.打米厂马铃河左岸3条30*30渠道重建，共165m； 3.旧院渠道防渗950m； 4.旧院组，80*80渠道左岸堡坎快跨塌5m，拆除重建； 5.下云30*30渠道土坎松散，引起渠道拉裂，重建堡坎30m； 6.下云公路脚30*30渠道破损，需重建80m； 7.下云寨子东北角灌区内，30*30渠道1条80m需要重建； 8.下云寨子北端土渠引水困难，将土渠改为砼渠道长795m； | 1238 |  | 950 | 46.0546
3 |  | 凯坝村 | 22.6398 |  |  |  |  | 4 | 120 | 1.铁厂至凯伦河左岸30*30渠道重建400米； 2.铁厂至凯伦河右岸30*30渠道重建380米； 3.铁厂至凯伦河右岸田间渠道30*30重建135m； 4.野鸡岩至田项大田渠道两段共220米需拆除重建； | 1135 |  |  | 22.6398
4 | 石板镇 | 云凹村 | 34.3418 | 1 | 150 | 1.泵机及配电设备完好，抽不上水与安装高程和上水管摆动相关； 2.提灌站的出水管必须增加镇墩，否则压力钢管一抽水就摆动，存在很大安全隐患； 3.在上水管沿线增设6个镇墩； 4.增加下泵房砼梯步，以减少管理人员下泵站的风险。 | 13.5031 | 3 | 150 | 1.泵站出水口至边岩组30*30引水主渠重建330米； 2.边岩组30*30左支渠重建渠295米； 3.边岩组30*30右支渠重建渠285米； | 910 |  |  | 20.8387
5 | 麦坪镇 | 康寨 | 18.3935 | 1 | 450 | 1.泵房迎水面浆砌石基础下沉造成屋体接裂、地面凸起，现泵房门开关都老火，需重建泵房； 2.泵机运行14年下来，已老化，现状提水只有原来的1/3，更换5DA-8*5泵机一台；配电及启闭设备完好，不换； 3.现有156m砼管道，有漏水现象，更换为DN200铸铁管，长160m。 | 18.3935
6 | 青岩镇 | 达夯村 | 18.5354 |  |  |  |  | 1 | 85 | 土地关0.5*0.5m灌排渠重建580米 | 580 |  |  | 18.5354
7 |  | 思潜村 | 110.2626 |  |  |  |  | 2 | 775 | 1.莲江右岸灌溉大沟建设年代久运，现水泥泵浆抹面基本上全部起壳、鼓包，需要全线5000m进行防渗处理； 2.沿线有个跨塌点，需要拆除重建，总长50m； | 50 |  | 5000 | 110.2626
8 |  | 扬眉村 | 19.6925 |  |  |  |  | 2 | 145 | 新建30*30渠道1015m | 1015 |  |  | 19.6925
9 |  | 摆托村 | 43.0746 |  |  |  |  | 1 | 165 | 1.现有60*60浆砌石渠道防渗795m； 2.原60*60渠道无引水功能，需改道重建270m； | 270 |  | 795 | 43.0746
合计 |  |  | 354.53 | 2 | 600 |  | 31.8966 | 26 | 1860 |  | 5790 | 100 | 7095 | 322.6334 | 0
备注： 1、本年度冬修拟在马铃、石板、麦坪及青岩4个乡镇实施； 2、维修泵站2座，分别位于石板和麦坪。 3、损毁修复26处不含泵站。 4、在现有破损严重的渠道基础上进行重建，共27条，总长5742m。 5、在项目区内现有渠道还能用的情况下，对5条渠道进行防渗处理7095m。 6、因马铃河右岸渠道不许建拦河堰引水，故改为引水管引水入渠，总长100m；